## 月度工作计划
月度工作计划VS实际完成进度对比表
| 2020 | 年 | 3
工作安排 | 负责人 | 备注 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
研讨 | Eric | 计划 | 1 | 4 | 4
|  | 实际 | 1 | 4 | 4
人员分工 | Hunt | 计划 | 4 | 6 | 3
|  | 实际 | 4 | 7 | 4
物资采购 | Sara | 计划 | 7 | 10 | 4
|  | 实际 | 7 | 10 | 4
会议选址 | 阿飞 | 计划 | 10 | 13 | 4
|  | 实际 | 10 | 15 | 6
报告撰写 | 张三 | 计划 | 14 | 18 | 5
|  | 实际 | 15 | 19 | 5
会前彩排 | 李四 | 计划 | 16 | 20 | 5
|  | 实际 | 19 | 21 | 3
主持人 | Roy | 计划 | 21 | 22 | 2
|  | 实际 | 22 | 25 | 4
后勤组 | Elly | 计划 | 23 | 26 | 4
|  | 实际 | 23 | 26 | 4
外联组 | 陈晨 | 计划 | 27 | 29 | 3
|  | 实际 | 27 | 28 | 2
用车安排 | 小飞 | 计划 | 29 | 31 | 3
| 钱小七 | 实际 | 29 | 30 | 2
使用说明： 根据实际情况，填写工作安排／负责人／开始日期／结束日期； “天数”和“进度条”根据“开始日期”和“结束日期”自动计算。