## Sheet1
工作计划进度表
| 2030 | 年 | 6 | 月
序号 | 工作计划 | 责任人 | 进度 | 开工日期 | 竣工日期 | 天数 | 2030-06-01 | 2030-06-02 | 2030-06-03 | 2030-06-04 | 2030-06-05 | 2030-06-06 | 2030-06-07 | 2030-06-08 | 2030-06-09 | 2030-06-10 | 2030-06-11 | 2030-06-12 | 2030-06-13 | 2030-06-14 | 2030-06-15 | 2030-06-16 | 2030-06-17 | 2030-06-18 | 2030-06-19 | 2030-06-20 | 2030-06-21 | 2030-06-22 | 2030-06-23 | 2030-06-24 | 2030-06-25 | 2030-06-26 | 2030-06-27 | 2030-06-28 | 2030-06-29 | 2030-06-30
1 | 工作01 | 钱大 | 计划 | 2030-06-01 | 2030-06-05
|  |  | 实际 | 2030-06-01 | 2030-06-05
2 | 工作02 | 熊二 | 计划 | 2030-06-06 | 2030-06-08
|  |  | 实际 | 2030-06-05 | 2030-06-08
3 | 工作03 | 张三 | 计划 | 2030-06-07 | 2030-06-10
|  |  | 实际 | 2030-06-08 | 2030-06-10
4 | 工作04 | 赵四 | 计划 | 2030-06-11 | 2030-06-15
|  |  | 实际 | 2030-06-10 | 2030-06-13
5 | 工作05 | 王五 | 计划 | 2030-06-14 | 2030-06-16
|  |  | 实际 | 2030-06-14 | 2030-06-18
6 | 工作06 | 李六 | 计划 | 2030-06-16 | 2030-06-20
|  |  | 实际 | 2030-06-15 | 2030-06-17
7 | 工作07 | 孙七 | 计划 | 2030-06-21 | 2030-06-25
|  |  | 实际 | 2030-06-22 | 2030-06-24
8 | 工作08 | 朱八 | 计划 | 2030-06-26 | 2030-06-28
|  |  | 实际 | 2030-06-27 | 2030-06-29
9 | 工作09 | 王九 | 计划 | 2030-06-23 | 2030-06-27
|  |  | 实际 | 2030-06-22 | 2030-06-24
10 | 工作10 | 吴十 | 计划 | 2030-06-19 | 2030-06-22
|  |  | 实际 | 2030-06-18 | 2030-06-20
11 | 工作11 | 小十一 | 计划 | 2030-06-14 | 2030-06-16
|  |  | 实际 | 2030-06-14 | 2030-06-17
12 | 工作12 | 小十二 | 计划 | 2030-06-08 | 2030-06-11
|  |  | 实际 | 2030-06-07 | 2030-06-11
13 | 工作13 | 小十三 | 计划 | 2030-06-03 | 2030-06-06
|  |  | 实际 | 2030-06-03 | 2030-06-07
14 | 工作14 | 小十四 | 计划 | 2030-05-29 | 2030-06-01
|  |  | 实际 | 2030-05-29 | 2030-05-31

## 鹏哥 (hidden)
鹏哥