## Sheet1
工作计划安排表（图表汇总）
一、项目工作计划表 | [6 empty] | 完成 | 1
序号 | 工作名称 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态 | 备注 | 进行中 | 0
1 | 春节停机备份 | 部份服务器停机备份 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 完成 |  | 未完成 | 1
2 | 设备报废 | 报废己无法修复的旧电脑 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 未完成
3
4
5
6
二、日常工作计划表 | [6 empty] | 完成 | 1
序号 | 工作名称 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态 | 备注 | 进行中 | 0
1 | 常规运维支持 | 桌面支持，常规服务器管理 | 2020-06-20 | 2020-06-24 | 完成 |  | 未完成 | 1
2 | 网络运维合同 | 网络运维服务续约 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | 未完成
3
4
5
6
三、临时工作计划表 | [6 empty] | 完成 | 1
序号 | 工作名称 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态 | 备注 | 进行中 | 0
1 | UPS检测 | 机房UPS电池检测 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 完成 |  | 未完成 | 0
2
3
4
5
6