## 1
项目 | 开始 | 结束 | 时间（天） | 本月计划状态 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31
[5 empty] | 43466 | 43467 | 43468 | 43469 | 43470 | 43471 | 43472 | 43473 | 43474 | 43475 | 43476 | 43477 | 43478 | 43479 | 43480 | 43481 | 43482 | 43483 | 43484 | 43485 | 43486 | 43487 | 43488 | 43489 | 43490 | 43491 | 43492 | 43493 | 43494 | 43495 | 43496
[5 empty] | WK1 | WK1 | WK1 | WK1 | WK1 | WK2 | WK2 | WK2 | WK2 | WK2 | WK2 | WK2 | WK3 | WK3 | WK3 | WK3 | WK3 | WK3 | WK3 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK4 | WK5 | WK5 | WK5 | WK5 | WK5
项目1 | 2019-01-01 | 2019-01-03 | 3 | 本月内完成
项目2 | 2019-01-03 | 2019-02-08 | 37 | 提醒:项目计划无法在本月底内完成!
项目3 | 2019-01-07 | 2019-01-12 | 6 | 本月内完成
项目4 | 2019-01-04 | 2019-03-09 | 65 | 提醒:项目计划无法在本月底内完成!
项目5 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2 | 本月内完成
项目6 | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 14 | 本月内完成
项目7 | 2019-01-03 | 2019-01-13 | 11 | 本月内完成
项目8 | 2019-01-05 | 2019-01-09 | 5 | 本月内完成
项目9 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 10 | 本月内完成
项目10 | 2019-01-07 | 2019-01-12 | 6 | 本月内完成
项目11 | 2019-01-03 | 2019-01-13 | 11 | 本月内完成
项目12 | 2019-01-25 | 2019-03-09 | 44 | 提醒:项目计划无法在本月底内完成!
项目13 | 2019-01-05 | 2019-01-08 | 4 | 本月内完成
项目14 | 2019-01-03 | 2019-02-08 | 37 | 提醒:项目计划无法在本月底内完成!
项目15 | 2019-01-12 | 2019-01-18 | 7 | 本月内完成
项目16 | 2019-01-02 | 2019-01-10 | 9 | 本月内完成
项目17 | 2019-01-14 | 2019-01-24 | 11 | 本月内完成