## 甘特图
工作计划项目标题 | [5 empty] | 图例：
公司名称 | [5 empty] | 正常进行 |  |  |  |  | 小幅推迟 |  |  |  |  | 中度推迟 |  |  |  |  | 严重推迟 |  |  |  |  | 未分配
项目主管 |  | 项目开始日期： |  | 2021-02-27
|  | 滚动增量： |  | 5 |  | 3月 | [27 empty] | 4月
 | time axis 2021-03-04 to 2021-04-28
计划任务项目 | 状态 | 责任人 | 进度 | 开始日期 | 天数 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三
标题 1
计划任务项目 1 | 目标 | 姓名 | 25% | 2021-02-27 | 3
计划任务项目 2 | 目标 |  |  | 2021-03-04 | 1 | 四: 2
计划任务项目 3 | 推迟 |  | 50% | 2021-02-24 | 15
计划任务项目 4 | 完成 |  | 100% | 2021-03-11 | 1 | bar: 四
计划任务项目 5 | 小幅推迟 |  | 35% | 2021-03-05 | 6
标题 2
计划任务项目 1 | 严重推迟 |  | 60% | 2021-03-05 | 30
计划任务项目 2 | 正常进行 |  | 50% | 2021-03-07 | 9
计划任务项目 3 | 推迟 |  | 55% | 2021-03-12 | 11
计划任务项目 4 | 完成 |  | 100% | 2021-03-15 | 1 | bar: 一
计划任务项目 5 |  |  |  | 2021-03-16 | 20
标题 3
计划任务项目 1 | 正常进行 |  | 11% | 2021-03-14 | 4
计划任务项目 2 | 小幅推迟 |  | 80% | 2021-03-17 | 12
计划任务项目 3 | 正常进行 |  | 60% | 2021-04-01 | 6
计划任务项目 4 | 目标 |  |  | 2021-04-06 | 3 | 二: 2; 三: 2; 四: 2
计划任务项目 5 | 推迟 |  | 90% | 2021-03-05 | 19
标题 4
计划任务项目 1 |  |  |  | 2021-04-09 | 18
计划任务项目 2
计划任务项目 3 |  |  |  | 2021-04-11 | 10
计划任务项目 4 |  |  |  | 2021-04-14 | 1
计划任务项目 5
若要添加更多数据，请在此行上方插入新行