## Sheet1
工作进度跟进表
序号 | 工作任务 | 负责 部门 | 负责人 | 计划完 成时间 | 开始 时间 | 实际完 成时间 | 完成 情况 | 延期 天数 | 延期 原因 | 备注
1 |  | 研发部 | 张一一 | 2020-06-20 | 2020-07-30 | 2020-08-05 | 95% | 5天 | 人员调动
2 |  | 研发部 | 李一一 | 2020-09-15 | 2020-08-06 | 2020-09-10 | 100% | 无延期 | 无 | 提前5 天完成
3 |  | 技术部 | 张一一 | 2020-10-15 | 2020-09-16 | 2020-10-30 | 50% | 15天 | 人员离职
4 |  | 技术部 | 张一一 | 2020-11-30 | 2001-11-01 | 2020-11-20 | 100% | 无 | 无 | 提前10 天完成
5
6
7
8
9
10
11
|  |  |  | 制表人： |  | 时间：
①工作任务......
②工作事项.......
①工作任务......
②工作事项.......
①工作任务......
②工作事项.......
③工作重点........
①工作任务......
②工作事项.......
③工作重点........