## Sheet1
工作计划进度表
[10 empty] | 今天是 | 2021-02-27
任务详情 | [6 empty] | 完成情况 |  |  | 自动实时提醒
序号 | 分类 | 工作内容 | 任务描述 | 责任人 | 任务开始时间 | 计划完成日期 | 完成进度 | 进度猫述 | 实际完成时间 | 超期天数 | 今天预警 | 一周预警 | 一月预警
1 | A | 资料搜集 | 搜集 | 张1 | 2021-02-27 | 2021-03-04 | 65 | 5 | 2021-03-05 | 1 | ★
2 | B | 信息把关 | 把关 | 张2 | 2021-02-27 | 2021-03-07 | 80 | 5 | 2021-03-09 | 2 |  | ★
3 | A | 文章规范 | 规范 | 张3 | 2021-02-27 | 2021-03-07 | 76 | 5 | 2021-03-11 | 4 |  | ★ |  | 刚开始 | 1
4 | C | 信息整理 | 整理 | 张4 | 2021-02-27 | 2021-03-08 | 95 | 6 | 2021-03-11 | 3 |  | ★ |  | 接近一半 | 2
5 | D | 文章编辑 | 编辑 | 张5 | 2021-02-27 | 2021-03-09 | 78 | 5 | 2021-03-24 | 15 |  |  | ★ | 完成三成 | 3
6 | A | 文件审核 | 审核 | 张6 | 2021-02-27 | 2021-03-11 | 63 | 5 | 2021-03-15 | 4 |  | ★ |  | 完成一半 | 4
7 | C | 资料信息发布 | 发布 | 张7 | 2021-02-27 | 2021-03-14 | 59 | 5 | 2021-03-17 | 3 |  | ★ |  | 完成大半 | 5
8 | D | 发布内容复核 | 复核内容 | 张8 | 2021-02-27 | 2021-03-14 | 85 | 5 | 2021-03-21 | 7 |  | ★ |  | 接近尾声 | 6
9 | C | 排版文字 | 排版信息 | 张9 | 2021-02-27 | 2021-03-29 | 93 | 6 | 2021-03-30 | 1 | ★ |  |  | 已完成 | 7
10 | B | 美观核准 | 审美 | 张10 | 2021-02-27 | 2021-04-03 | 72 | 5 | 2021-04-26 | 23 |  |  | ★
11 | A | 网站推广 | 内容推广 | 张11 | 2021-02-27 | 2021-04-28 | 35 | 3 | 2021-05-28 | 30 |  |  | ★
12 | B | 文章撰写 | 撰写文章 | 张12 | 2021-02-27 | 2021-03-07 | 100 | 7 | 2021-03-04 | -3
13 | A | 软文推荐 | 推荐文章 | 张13 | 2021-02-27 | 2021-03-07 | 45 | 2 | 2021-03-08 | 1 | ★
14
15
16
17
18
19