## 甘特图
工作计划追踪（甘特图） | [29 empty] | ←点击滚动条，查看更多天数
3月
[7 empty] | 44240 | 44241 | 44242 | 44243 | 44244 | 44245 | 44246 | 44247 | 44248 | 44249 | 44250 | 44251 | 44252 | 44253 | 44254 | 44255 | 44256 | 44257 | 44258 | 44259 | 44260 | 44261 | 44262 | 44263 | 44264 | 44265 | 44266 | 44267 | 44268 | 44269 | 44270
状态 | 描述 | 负责人 | 内容 | 开始时间 | 天数 | 结束时间 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15
1 | 已结束 | 段小姐 | 项目评估 | 2020-03-01 | 6 | 2020-03-06
1 | 已结束 | 李小姐 | 预算分析 | 2020-03-02 | 8 | 2020-03-09
1 | 已结束 | 陈小姐 | 模型设计 | 2020-03-07 | 10 | 2020-03-16
1 | 已结束 | 周小姐 | 模型分析 | 2020-03-08 | 12 | 2020-03-19
1 | 已结束 | 刘小姐 | 模型评估 | 2020-03-10 | 14 | 2020-03-23
1 | 已结束 | 肖小姐 | 代码改写 | 2020-03-11 | 8 | 2020-03-18
1 | 已结束 | 张小姐 | 页面设计 | 2020-03-12 | 9 | 2020-03-20
1 | 已结束 | 唐小姐 | 系统交付 | 2020-03-13 | 10 | 2020-03-22
1 | 已结束 | 汤小姐 | 系统上线 | 2020-03-14 | 15 | 2020-03-28

## fz (hidden)
滚动条 | 0