## 1
工作计划表
基 础 信 息 | [8 empty] | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
项目名称 | 数量 | 出货日期 | 车间 | 分类 | 计划时间 | 完工时间 | 天数 | 推迟原因 | time axis 2019-06-01 to 2019-10-31
项目1 | 43520 | 2019-06-15 | 车间1 | 计划 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 4
|  |  |  | 实际 | 2019-06-01 | 2019-06-06 | 5 | 待原料
项目2 | 43521 | 2019-06-16 | 车间2 | 计划 | 2019-06-14 | 2019-06-22 | 8
|  |  |  | 实际 | 2019-06-12 | 2019-06-23 | 11
项目3 | 43522 | 2019-06-17 | 车间3 | 计划 | 2019-06-05 | 2019-06-09 | 4
|  |  |  | 实际 | 2019-06-02 | 2019-06-09 | 7
项目4 | 43523 | 2019-06-18 | 车间4 | 计划 |  |  | 0
|  |  |  | 实际 |  |  | 0
项目5 | 43524 | 2019-06-19 | 车间5 | 计划 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 3
|  |  |  | 实际 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 7 | 机器故障
项目6 | 43525 | 2019-06-20 | 车间6 | 计划 | 2019-06-08 | 2019-06-14 | 6
实际
项目7 | 43526 | 2019-06-21 | 车间7 | 计划 | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 6
|  |  |  | 实际 | 2019-06-10 | 2019-06-23 | 13 | 机器故障
项目8 | 43527 | 2019-06-22 | 车间8 | 计划 | 2019-06-07 | 2019-06-09 | 2
|  |  |  | 实际 | 2019-06-09 | 2019-06-11 | 2
项目9 | 43528 | 2019-06-23 | 车间9 | 计划 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2
|  |  |  | 实际 | 2019-05-13 | 2019-05-18 | 5
项目10 | 43529 | 2019-06-24 | 车间10 | 计划 | 2019-06-14 | 2019-06-22 | 8
|  |  |  | 实际 | 2019-06-12 | 2019-06-23 | 11
项目11 | 43530 | 2019-06-25 | 车间11 | 计划 | 2019-06-05 | 2019-06-09 | 4
|  |  |  | 实际 | 2019-06-02 | 2019-06-09 | 7
项目12 | 43531 | 2019-06-26 | 车间12 | 计划 |  |  | 0
|  |  |  | 实际 |  |  | 0
项目13 | 43532 | 2019-06-27 | 车间13 | 计划 | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 3
|  |  |  | 实际 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 7
|  |  |  | 计划 |  |  | 0
|  |  |  | 实际 |  |  | 0
|  |  |  | 计划 |  |  | 0
|  |  |  | 实际 |  |  | 0
|  |  |  | 计划 |  |  | 0
|  |  |  | 实际 |  |  | 0
|  |  |  | 计划 |  |  | 0
|  |  |  | 实际 |  |  | 0
|  |  |  | 计划 |  |  | 0
|  |  |  | 实际 |  |  | 0