## 流程
模具项目管理流程图
| 参与科室 |  |  | 流程 |  |  | 相关表单 | 责任科室
[7 empty] | 客户图纸及相关信息资料 | 市场部
| 市场、项目 |  |  |  | ………………………………………………………… |  | 产品图片、模具结构 | 项目科
[7 empty] | 报价单 | 市场部
| 市场 | …………………………………
[7 empty] | 《模具设计任务书》 | 市场部
| 市场、项目 | ………………………………… |  |  | ………………………………………………………… |  | 《产品明细表》 | 项目科
[7 empty] | 《模具总览表》 | 项目科
| 市场、项目、设计、模具 |  | …………………… |  |  | ………………………………………………………… | 《产品分析表》 | 项目科
[7 empty] | 《DFM报告》 | 设计科
| 市场、项目 | ………………………………… |  |  | ………………………………………………………… |  | 相关邮件或沟通记录 | 项目科
| 市场、项目、设计、模具、成型、塑品 |  |  |  |  | ………………………………………………………… | 《合同评审单》 | 市场部
[7 empty] | 产品图纸及《产品分析表》 | 项目科
[7 empty] | 《模具计划进度表》 | 模具制造科
[7 empty] | 《项目计划表》 | 项目科
| 项目、设计、模具 |  | …………………… | 模具设计 |  |  | 按项目计划时间执行 | 设计科
[7 empty] | 3D/2D结构 | 设计科
| 项目、设计、模具 |  | …………………… |  |  | ………………………………………………………… | 《设计评审表》 | 设计科
[7 empty] | 《项目评审会议记录》 | 项目科
| 市场、项目 | ………………………………… |  |  |  |  | 跟进客户确认情况 | 项目科
[7 empty] | 《用料计划表》 | 设计科
[7 empty] | 2D散件 | 设计科
| 项目、设计、模具 |  | …………………… |  |  | ………………………………………………………… | 3D模图 | 设计科
[7 empty] | 《投产会议记录》 | 模具制造科
[7 empty] | 《IQC进料检验》 | 模具品管科
[7 empty] | 《模具加工工艺表》 | 模具制造科
| 项目、设计、模具、模品 |  | …………………… |  | ………………………………………………………… |  | 《型腔/型芯/滑块工艺卡》 | 模具制造科
[7 empty] | 项目进度汇报 | 项目科
[7 empty] | 《模具延期申请》 | 模具制造科
[7 empty] | 《不合格信息反馈单》 | 模具制造科
[7 empty] | 加工日报表 | 模具制造科
[7 empty] | 《模具点检表》 | 模具制造科
| 项目、模具、模品 |  | …………………… |  | ………………………………………………………… |  | 《试模计划表》 | 项目科
[7 empty] | 《试模通知单》 | 项目科
| 项目、成型、PMC、外协 |  | …………………… |  | 生产不能满足试模要求，申请外协试模 |  |  | 项目科
[7 empty] | 回复《试模计划表》 | 成型科
| 项目、成型、模具 |  |  |  | …………………………………………………………
[7 empty] | 《T0试模检讨表》 | 项目科
[7 empty] | 《试模通知单》 | 成型科
| 模具、模品 | ………… |  |  | ………………………………………………………… |  | 试模统计表 | 项目科
[7 empty] | 《物料统计表》 | 成型科
[7 empty] | 《模具修改通知书》 | 项目科
| 市场、项目 | [5 empty] | 《送样记录》 | 项目科
[7 empty] | 项目需要的《钢数报告》 | 模具品管科
| 模具、模品 | ………………………………………………………… |  |  | ………………………………………………………… |  | 《FAI报告》 | 模具品管科
| 市场、项目 | ………………………………………………………… |  |  | ………………………………………………………… |  | 复核《FAI报告》 | 项目科
| 市场、项目 | ………………………………………………………… | [5 empty] | 项目科
| 市场、项目 |  |  | 项目评估设变可行性 |  |  | 《改模报价单》 | 模具制造科
[7 empty] | 《修改模通知书》 | 项目科
[7 empty] | 收到客户信息邮件通知启动改模 | 市场部
| 模具、设计、项目 |  |  |  | ………………………………………………………… |  | 《修改模通知书》 | 模具制造科
[7 empty] | 有需要更改3D及出图 | 设计科
[7 empty] | 《项目进度报告》 | 项目科
[7 empty] | 《模具延期申请》 | 模具制造科
| 模具、项目 | ………………………………………………………… |  |  | ………………………………………………………… |  | 《模具点检表》 | 模具制造科
[7 empty] | 《试模通知单》 | 项目科
| 成型、项目 | ………………………………… |  |  | ………………………………………………………… |  | 《试模通知单》 | 成型科
[7 empty] | 《成型基准条件表》 | 成型科
| 项目、表面处理科、外协、塑品 | [5 empty] | 《样品需求单》 | 项目科
表面处理科
外协
| 市场、项目 | [5 empty] | 项目根据试样效果判断是否送样 | 项目科
[5 empty] | ………………………………………………………… |  | 《送样记录》 | 项目科
| 项目、塑品 | ………………………………… |  |  |  |  | 客户签样给到塑品并作好记录 | 项目科
[7 empty] | BOM表 | 项目科
| 项目、模具 | [5 empty] | 样品承认书 | 项目科
[7 empty] | 模具履历表 | 项目科
| 项目、设计 | ………………………………… |  | …………………………………………………… |  |  | 3D,2D | 设计科
模具验收资料
| 模具、模品、项目 |  |  | …………………………………………………… |  |  | 《出厂检验报告》 | 制造部
[7 empty] | 送货单 | 仓库
| 项目，模具，市场，仓库 |  |  | …………………………………………………… |  |  | 放行条 | 仓库
[7 empty] | 派车单 | 市场部
| 项目，市场 | [6 empty] | 项目科
| 成型、项目、模具 |  |  |  |  | …………………… | 试模通知单 | 成型科
| 模具、项目 | [6 empty] | 模具制造科
[7 empty] | 小批量转产记录 | 项目科
| 项目、模具、成型、塑品、表面处理科、采购科 |  |  |  |  | …………………… | 模具修改通知书 | 项目科
[7 empty] | 项目总结报告 | 项目科
[7 empty] | 产品加工作业指导书 | 塑品科
[7 empty] | 检验作业指导书 | 塑品科
[7 empty] | QC工程图 | 塑品科
[7 empty] | CPK | 塑品科
| 项目、模具、成型、塑品、表面处理科、采购科 | [5 empty] | 制程关键控制流程图 | 塑品科
[7 empty] | BOM表 | 项目科
[7 empty] | 环保资料 | 采购科
[7 empty] | 成形基准条件表 | 成型科
[7 empty] | 转产报告 | 项目科
| 项目、模具、成型 |  | ………………………………… |  | ………………………………… |  | 《项目交接检验标准》 | 项目科
[7 empty] | 项目总结报告 | 项目科
[7 empty] | 《模具安装要求表》 | 项目科
制定： 确认： 审核：
Note on H87: User:
Note on H116: User:
业务整理资料交项目
召开订单评审会议
T0试模
收到客户反馈信息准备改模资料
准备走模资料
模具加工制造
外观不良修善
尺寸不良修善
测数报告
FAI报告交客人
客户确认
收到客户订单
走模
项目完成
走模前检查
OK
OK
NG
NG
报价确认
T1/T2/Tf试模
试模前检查
结构评审会议
制造部确认
客户确认《DFM报告》
模具设计
召开投产会议
试模前检查
模具修改
送样
客户确认
试模样板处理
后处理
签样
塑品
移模
小批量试产问题总结
转产
模具移交注塑部转产
模具修改
NG
模具移交
模具试模
送样确认
OK
NG
项目判定
OK送样
OK送检
NG
成本分析