## 使用说明
使用说明
1、 | 在开始时间及结束时间内填写实际开始、结束时间，如【7月6日】，填写为【2019-7-6】，即自动显示为【7-6】
2、 | 天数为自动计算，无需手填。如开始时间【7月6日】，结束时间【7月7日】，天数自动计算为【2天】
3、 | 日期范围内会根据填入的开始与结束时间，自动填充对应日期颜色，大大减少了手动输入时间
4、 | 行列数量不够使用时，可整行整列复制后，根据实际填写

## 某工程
[15 empty] | 2020 | [5 empty] | 宿舍楼施工进度计划表
工程名称： |  | 宿舍楼工程进度计划
编号 | 日期 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 天数 | 计划人数 | 3 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
 | time axis 2020-03-01 to 2020-05-14
1 | 基础开挖 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 3 | 6
2 | 基底清理、钎探 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2 | 16
3 | 垫层放线、支模版 | 2020-03-07 | 2020-03-09 | 3 | 6
4 | 基底验收、浇筑 | 2020-03-08 | 2020-03-15 | 8 | 6
5 | 基础放线 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 3 | 20
6 | 基础支模板 | 2020-03-19 | 2020-03-21 | 3 | 6
7 | 基础钢筋绑扎 | 2020-03-21 | 2020-03-26 | 6 | 16
8 | 基础验收、浇筑 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 6 | 20
9 | 基础墙放线 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1
10 | 基础墙砌筑 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 15
11 | 基础圈梁、构造柱支模 | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 3 | 6
12 | 基础圈梁、构造柱浇筑 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2 | 16
13 | 基础回填土 | 2020-04-07 | 2020-04-09 | 3 | 6
14 | 一层放线、砌筑 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 8 | 6
15 | 一层圈梁、构造柱支模 | 2020-04-16 | 2020-04-18 | 3 | 20
16 | 一层圈梁、构造柱浇筑 | 2020-04-19 | 2020-04-21 | 3 | 6
17 | 一层顶板支模、绑钢筋 | 2020-04-21 | 2020-04-26 | 6 | 16
18 | 一层顶板水电交叉作业 | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 6 | 20
19 | 一层顶板砼浇筑 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2

## Sheet1
720 | 509 | 1.4 | 1335
1008 | 712.6 |  | 1.8542
943.7708