## 考核明细
XX公司项目未完工程考核明细统计表
统计部门： |  | 工程管理部 |  | 统计人： | 金 |  |  | 统计时间： |  | 2021-07-28
序号 | 项目名称 | 交楼批次 | 未完工程内容 | 分部工程类别 | 计划完成时间 | 考核时间 | 考核月份 | 责任部门 | 完成情况 | 考核部门 | 考核人 | 考核金额 | 备注
1 | A项目 | 2033-12-31 | 电梯厅软包未完成 | 装饰装修 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | A工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 杨 | 100
2 | A项目 | 2033-12-31 | 灯具未安装完成 | 装饰装修 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | A工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 杨 | 100
3 | B项目 | 2033-12-31 | 塔楼屋面防水层未施工完成 | 主体结构 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | B工程部 | 未完成 | 工程管理部 | 杨 | -200
4 | B项目 | 2033-12-31 | 巡更系统破损未修复 | 智能化 | 2033-07-31 | 2033-08-31 | 2033-08-01 | B工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 杨 | 100
5 | B项目 | 2033-12-31 | 墙地砖问题整改 | 装饰装修 | 2033-07-31 | 2033-08-31 | 2033-08-01 | B工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 杨 | 100
6 | C项目 | 2034-06-30 | 变压器、箱式变电所未安装 | 电气 | 2033-07-31 | 2033-08-31 | 2033-08-01 | C工程部 | 未完成 | 工程管理部 | 梁 | -200
7 | C项目 | 2034-06-30 | 阳台地面砖空鼓未整改完成 | 装饰装修 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | C工程部 | 未完成 | 工程管理部 | 梁 | -100
8 | C项目 | 2034-06-30 | 厨房墙面砖空鼓未整改完成 | 装饰装修 | 2033-05-31 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | C工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 梁 | 0 | 遗留问题
9 | C项目 | 2034-06-30 | 卫生间排气扇脱落未整改完成 | 装饰装修 | 2033-05-31 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | C工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 梁 | 0 | 遗留问题
10 | D项目 | 2033-12-31 | 大线条层外墙漆色差未整改 | 装饰装修 | 2033-08-30 | 2033-09-05 | 2033-09-01 | D工程部 | 未完成 | 工程管理部 | 关 | -200
11 | D项目 | 2033-12-31 | 卫生间开关防溅盒未安装完成 | 装饰装修 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | D工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 关 | 100
12 | D项目 | 2033-12-31 | 首层C户型毛坯砌体施工未完成 | 主体结构 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | D工程部 | 未完成 | 工程管理部 | 关 | -300
13 | D项目 | 2033-12-31 | 地下人防通风系统未完成 | 通风与空调 | 2033-05-31 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | D工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 陶 | 0 | 遗留问题
14 | D项目 | 2033-12-31 | 太阳能供暖空调系统未施工完成 | 通风与空调 | 2033-08-30 | 2033-09-05 | 2033-09-01 | D工程部 | 未完成 | 工程管理部 | 陶 | -200 | 遗留问题
15 | E项目 | 2034-06-30 | 火灾报警及消防联动系统未整改 | 智能化 | 2033-08-30 | 2033-09-05 | 2033-09-01 | E工程部 | 未完成 | 工程管理部 | 陈 | -200 | 遗留问题
16 | E项目 | 2034-06-30 | 厨房墙面砖空鼓未整改完成 | 装饰装修 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | E工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 陈 | 100
17 | F项目 | 2033-12-31 | 电梯轿厢破损未修复 | 电梯 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | F工程部 | 未完成 | 工程管理部 | 陈 | -200
18 | G项目 | 2034-06-30 | 厨房墙面砖空鼓未整改完成 | 装饰装修 | 2033-06-30 | 2033-07-20 | 2033-07-01 | G工程部 | 已完成 | 工程管理部 | 陈 | 100

## 完成情况
XX公司项目未完工程考核完成情况
统计部门： |  | 工程管理部 | 统计人： | 金 | 统计时间： |  | 2021-07-28
序号 | 项目名称 | 交楼批次 | 责任部门 | 考核部门 | 考核人 | 完成情况 | 备注
1 | A项目 | 2033-12-31 | A工程部 | 工程管理部 | 杨 | 35%
2 | B项目 | 2033-12-31 | B工程部 | 工程管理部 | 杨 | 11%
3 | C项目 | 2034-06-30 | C工程部 | 工程管理部 | 梁 | 40%
4 | E项目 | 2034-06-30 | E工程部 | 工程管理部 | 陈 | 22%
5 | F项目 | 2033-12-31 | F工程部 | 工程管理部 | 陈 | 60%
6 | G项目 | 2034-06-30 | G工程部 | 工程管理部 | 陈 | 77%