## Sheet1
【项目管理】WBS-工作分解结构表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  | xxx项目 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  | 2020xxx
制作人 |  |  |  | Allen |  |  |  | 审核人 |  |  |  | Eric
项目经理 |  |  |  | Brien |  |  |  | 制作日期 |  |  |  | 2020xxxx
二、工作分解结构（R-负责 responsible； As-辅助 assist； I-通知 informed； Ap-审批 to approve）
序号 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期 | Eric | Lisa | Sara | Hunt | Belly | Bill | Ray
1.1 | 前期研讨 | 项目研讨 | 0.5 | 2 |  |  | 1 | I | AP | R | I | I | I | I
1.2 |  | 系统立项 | 2 | 3 |  |  | 2 | R | AP | AS | I | I | I | AS
1.3 |  | 会议纪要 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | I | AP | R | I | I | I | I
2.1 | 物资采购 | 物资清单 | 1 | 2 |  |  | 1 | R | AP | AS | I | I | I | I
2.2 |  | 清单确认 | 2 | 6 |  |  | 2 | AP | I | I | AS | AS | R | I
2.3 |  | 物资采购 | 0.5 | 4 |  | 20000 | 1 | AP | I | I | AS | AS | R | I
3.1 | 会议筹备 | 地址选定 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | AP | I | AS | I | I | I | AS
3.2 |  | 会议物资 | 2 | 1 |  | 10000 | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R
3.3 |  | 会议联络人 | 1 | 1 |  |  | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R
3.4 |  | 预定用餐 | 0.5 | 1 |  | 13000 | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R
3.5 |  | 会议记录 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | AP | I | AS | I | I | I | R
4.1 | 外部对接 | 联系人 | 1 | 3 |  |  | 1 | I | AS | R | I | I | I | AS
4.2 |  | 沟通事项 | 0.5 | 6 |  |  | 1 | AS | AS | AS | I | R | AS | AS
4.3 |  | 实地考察 | 0.5 | 3 |  |  | 1 | I | I | AS | I | I | R | AS
4.4 |  | 审核确认 | 1 | 4 |  |  | 1 | I | I | AS | R | I | AS | AS
4.5 |  | 系统评估 | 2 | 20 |  |  | 2 | R | AS | AS | AS | AS | AS | AS
4.6 |  | 反馈 | 1 | 2 |  |  | 1 | I | I | AS | I | I | I | R
4.7 |  | 总结 | 1 | 2 |  |  | 1 | I | AS | R | I | I | I | I
5.1 | 后勤功能 | 后勤事项1 | 3 | 6 |  |  | 3 | R | AS | AS | AS | AS | AS | I
5.2 |  | 后勤事项2 | 0.5 | 2 |  |  | 1 | I | R | AS | I | I | I | I
5.3 |  | 后勤事项3 | 0.5 | 1 |  |  | 1 | I | AP | R | I | I | I | I
5.4 |  | 后勤事项4 | 1 | 3 |  |  | 1 | R | AP | AS | I | I | I | AS