## Sheet1
装饰装修工程施工进度计划表
项目总额 | 168000 |  | 项目总数 | 13 |  | 项目完成数 | 9 | 4
序号 | 项目名称 | 项目说明 |  | 项目开始时间 | 项目完工时间 | 项目用时（天） | 是否完工 | 项目预算 | 项目负责人 | 备注
1 | 开工准备 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-18 | 3 | 是 | 2000 | 大鹏
2 | 主体改拆 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 3 | 是 | 10000 | 小莉
3 | 水电气改造 |  |  | 2022-03-20 | 2022-03-26 | 6 | 是 | 8000 | 小美
4 | 贴砖 |  |  | 2022-03-25 | 2022-04-08 | 14 | 是 | 25000 | 大壮
5 | 木工（垭口等） |  |  | 2022-04-02 | 2022-04-10 | 8 | 是 | 18000 | 小菲
6 | 刷墙漆或贴壁纸 |  |  | 2022-04-05 | 2022-04-25 | 20 | 是 | 15000 | 小海
7 | 安装插座面板 |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-26 | 11 | 是 | 3000 | 小孟
8 | 厨卫吊顶、橱柜 |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 5 | 是 | 20000 | 小丽
9 | 安装成品门 |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-29 | 6 | 是 | 5000 | 大壮
10 | 安装灯具、卫浴五金件 |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-20 | 18 | 否 | 10000 | 小菲
11 | 开荒保洁 |  |  | 2022-05-21 | 2022-05-25 | 4 | 否 | 1000 | 小海
12 | 家具、家电、窗帘、床品 |  |  | 2022-05-26 | 2022-05-31 | 5 | 否 | 50000 | 小孟
13 | 竣工验收 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 2 | 否 | 1000 | 小美
168000
竣工验收
未完成
已完成

## Sheet2
稻壳儿表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
03
素材说明
图片：
无。
素材：
模板中使用的图标来源于【稻壳图标】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 表格信息如何录用。
1、“项目用时”带公式统计自动生成。
2、其余信息需手动输入。
· 报表如何使用。
1、以下数据报表和图表，在录入信息后自动统计生成。
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
中文｜阿里巴巴普惠体 Medium
阿里巴巴普惠体 Medium
中文｜阿里巴巴普惠体
阿里巴巴普惠体
02
字体说明
英文｜字体名称
无
中文｜阿里巴巴普惠体 Heavy
阿里巴巴普惠体 Heavy