## 台账
|  | 模拟乙方3 | 单击此处至左侧所选 【乙方名称】位置 | 至首行
XX项目 劳务分包结算台账（内部）
序号 | 甲方 | 乙方 | 合同承包范围 | 承包单价 | 工程量 | 暂估合同金额 | 过程结算 | [7 empty] | 最终结算 | 过程付款 | [6 empty] | 扣款 | 抵房 | 欠付金额
[7 empty] | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.1 | 2021.11 | 2021.12 | 2021年累计过程结算 | 合同内付款比例 |  | 7月付款 | 8月付款 | 9月付款 | 10月付款 | 11月付款 | 12月付款 | 2021年累计过程付款
1 | 模拟甲方1 | 模拟乙方1 | 【钢筋工程】A区内所有结构图纸范围内的钢筋成型绑扎、及需要二次调整绑扎、二次结构预留插筋安装、预留洞加筋,直螺纹套丝及套筒安装等 | 零层板以下按 1150/吨 ；零层以上 50 元/㎡ | 地下950.165t， 地上35908.91m2 | 2500000 | 100000 | 50000 | 10000 | 0 | 150000 |  | 310000 | 80% | 248000 | 50000 | 150000 | 10000 | 20000 | 15000 | 100000 | 345000
|  |  | 合同外及零工 |  |  |  |  | 5000 |  | 3000 |  |  | 8000 | 100% | 8000 | [5 empty] | 8000 | 8000 | 1000
|  |  | 扣款及罚款、未施工项等 |  |  |  | -1000 |  | -1500 |  |  |  | -2500 | 100% | -2500 | [5 empty] | -2500 | -2500 |  | 100000
|  |  | 合计 |  |  | 2500000 | [6 empty] | 315500 |  | 253500 | [6 empty] | 350500 | 1000 | 100000 | 1479500
2 | 模拟甲方2 | 模拟乙方2 | 【脚手架工程】车库周边及主体内外安全防护、屋顶内四周所需架体、升降机脚手架及平台的搭拆，施工马道、电梯井内及临边洞口防护架子及平台，室内楼梯防护，窗口、洞口临边搭拆，立网、平网、踢脚板、脚手板安拆，外架钢性防护搭拆，卸料平台搭拆，安全通道搭拆，外用电梯与外墙间的走道连接。 | 地下5元/平米，地上22元/平米，带钢板网的按钢板网实际面积增加8 元/M2 | 暂定地下结构面积：28239㎡ 暂定地上结构面积：87462㎡ 暂定钢板网面积：14000㎡ | 2000000 | [6 empty] | 0 | 80%
|  |  | 合同外及零工 | [9 empty] | 0
|  |  | 扣款及罚款、未施工项等 | [9 empty] | 0
|  |  | 合计 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000000
3 | 模拟甲方3 | 模拟乙方3 | 【混凝土浇筑】图纸范围内地下车库、后浇带、主楼地下室及夹层、主楼地上现浇砼浇筑工程，临时路面、加工区混凝土浇筑 | 零层板以下按 32元/㎡ ；零层以上 20 元/㎡，临时路面、加工区混凝土浇筑8元/平米 | 地下暂定结构面积：28239m2 地上暂定结构面积：87462m2 临时路面、加工区暂定面积：3000m2 | 2000000 | [6 empty] | 0 | 80%
|  |  | 合同外及零工 | [9 empty] | 0
|  |  | 扣款及罚款、未施工项等 | [9 empty] | 0
|  |  | 合计 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000000
4 | [12 empty] | 0
|  |  | 合同外及零工 | [9 empty] | 0
|  |  | 扣款及罚款、未施工项等 | [9 empty] | 0
|  |  | 合计 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 说明
表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜宋体
宋体
02
字体说明
03
素材说明
图片：
无
素材：
无
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 如何插入相同行？
1、选中对应的4行内容。
2、右键→插入行数4。
3、将有公式的4行重新选中，复制后粘贴至插入的4行即可
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
· 自动跳转至查询行
1、可在D1单元格内下拉选择想要查询的名称。
2、单击E1单元格即可自动跳转至该行。

## 辅助表
模拟乙方3
乙方
模拟乙方1
模拟乙方2