## Sheet1
工程台账管理系统
勘察任务单
支出审批表
设计委托单
项目立项书
监理任务单
勘察反馈单
设计交底记录
图纸会审记录
工程付款台账
施工任务单
合同台账
竣工验收单
会议台账
发放联系单
会议纪要台账
图纸收发台账

## 台账总目录
工程台账管理系统
| TZ01-资本性支出审批表 | TZ02-工程项目立项书
| TZ03-设计委托单 | TZ04-设计勘察任务单
| TZ05-勘察反馈单 | TZ06-图纸会审记录
| TZ07-设计交底记录 | TZ08-监理任务单
| TZ09-施工任务单 | TZ10-竣工验收单
| TZ11-合同台账 | TZ12-工程付款台账
| TZ13-发放联系单台账 | TZ14-图纸收发台账
| TZ15-会议纪要台账 | TZ16-会议台账

## TZ01
资本性支出审批表 | [5 empty] | 目录
序号 | 工程名称 | 项目编号 | 合计总额 | 申请时间 | 经办人

## TZ02
工程项目立项书 | [5 empty] | 目录
序号 | 工程名称 | 项目编号 | 工程量 | 创建时间 | 经办人

## TZ03
设计委托单 | [5 empty] | 目录
序号 | 工程名称 | 项目编号 | 委托日期 | 委托方 | 受委托方

## TZ04
设计勘察任务单 | [5 empty] | 目录
序号 | 工程名称 | 项目编号 | 勘察日期 | 委托方 | 受委托方

## TZ05
勘察反馈单 | [5 empty] | 目录
序号 | 工程名称 | 项目编号 | 反馈日期 | 反馈意见 | 勘察人

## TZ06
图纸会审记录 | [7 empty] | 目录
序号 | 工程名称 | 项目编号 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 会审时间 | 经办人

## TZ07
设计交底记录 | [7 empty] | 目录
序号 | 工程名称 | 项目编号 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 交底时间 | 经办人

## TZ08
监理任务单 | [7 empty] | 目录
序号 | 项目编号 | 工程名称 | 监理单位 | 工程规模及投资 | 开工时间 | 计划完工时间 | 现场代表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## TZ09
施工任务单-2019 | [7 empty] | 目录
序号 | 项目编号 | 工程名称 | 施工单位 | 工程规模及投资 | 开工时间 | 计划完工时间 | 现场代表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
施工任务单台账-2013
序号 | 项目编号 | 工程名称 | 施工单位 | 工程规模及投资 | 开工时间 | 计划完工时间 | 现场代表
1 | DB13J001 | 大连保税区裕景家园2号楼燃气工程 | 大连泰通建设安装工程有限公司 | 26户用户/7790元 | 2013.5.27 | 2013.5.31
2 | DB13J002¦DB13J003 DB13J004 | 大连保税区一方生态卫星城燃气管道工程 | 大连建工机电安装有限公司 | 3751户 | 2013.5.27 | 2013.10.31
3 | DB13J006 | 大连国际工公馆 住宅项目工程 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 416户/90184.95元 | 2013.9.10 | 2013.10.31
4 | DB13J007 | 东汇家园小区燃气配套工程 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 1801户用户 | 2013.10.14 | 2013.11.10
5 | DB13Y001 | 大连保税区小松雄链厂区燃气管道工程 | 大连泰通建设安装工程有限公司 | DN90PE管80米、无缝钢管50、 调压和计量装置安装/6710.02元 | 2013.6.3 | 2013.6.30
6 | DB13Y002 | 大连保税区塔奥项目 | 大连建工机电安装有限公司 | 5立方米汽化撬一座,场地的土建施工以及水电设备安装 | 2013.5.27 | 2013.6.27
7 | DB13Y003 | 大连瑞源非织造布有限公司燃气配套工程 | 大连建工机电安装有限公司 | 13219.47元 | 2013.6.10 | 2013.6.16
8 | DB13W001 | 大连保税区亮甲店5#路中压燃气管道工程 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 905米DN200的PE管 PE球阀DN200的5个/60540.49元 | 2013.8.19 | 2013.9.15
9 | DB13W002 | 大连保税区亮甲店23#路中压燃气管道工程 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | DN200的PE管3200米 PE球阀DN200的12个/278897.96 | 2013.9.19 | 2014.9.15
10 | DB13W003 | 大连保税区亮甲店7号路项目 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | DN200的PE管550米，PE球阀DN200的2个/29148.32元 | 2013.10.27 | 2013.11.15
11 | DB13Y-004 | 大连特来美不锈钢管有限公司工程项目 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 中压管道安装200米，调压设施和室内钢制管道/33042.36元 | 2013.10.27 | 2013.11.31
12
13
14
15
16
17
18
19
20
序号 | 项目编号 | 工程名称 | 施工单位 | 工程规模及投资 | 开工时间 | 计划完工时间 | 现场代表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## TZ10
竣工验收单 | [7 empty] | 目录
序号 | 项目编号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 验收时间 | 参加人员 | 经办人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## TZ11
合同台账 | [7 empty] | 目录
序号 | 合同编号 | 合同名称 | 合作单位 | 合同主要内容 | 合同签订日期 | 合同有效期 | 备注

## TZ12
工程部付款台账
序号 | 付款工程名称 | 合同总价款 | 本次付款金额 | 付款事由 | 付款时间 | 经办人 | 目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

## TZ13
发放联系函台账
序号 | 联系函发放单位 | 联系函接收单位 | 联系函事由 | 发放人 | 接收人 | 创建时间 | 目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## TZ14
图纸收发台账
序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 发放人 | 接收人 | 时间 | 目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## TZ15
会议纪要台账
序号 | 会议时间 | 会议主题 | 会议主持 | 参加人员 | 目录

## TZ16
会议台账
序号 | 会议时间 | 会议主题 | 会议主持 | 参加人员 | 目录