## 11
XX劳务有限公司
工程完工结算（20XX年7月）
工程名称 |  | XX地块一期工程 |  |  | 分包单位名称 |  | XX班组
全权授委托人 |  | XXX |  | 联系电话 | 131XXXXXXXX |  | 分包范围 |  | 模板
分包合同 总造价 |  | 3000000 |  | 累计结算金额 | 2494766 |  | 本次结算金额 |  | 644766
项目审定结算明细 | 合同范围 | 序号 | 分包项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 总价
| 合同内结算 |  | 地上完成部位
|  | 1 | 1层至屋面 |  |  | m2 | 14047 | 60 |  | 842820
地下完成部分（周边车库）
|  | 2 | 人防 |  |  | m2 | 4936 | 70 |  | 345520
|  | 3 | 非人防 |  |  | m2 | 1826 | 65 |  | 118690
|  | 4 | 止水钢板 |  |  | m2 | 117 | 70 |  | 8190
|  | 5 | 网片 |  |  | m2 | 50.8 | 70 |  | 3556
|  | 6 | 后浇带 |  |  | m2 | 183 | 70 |  | 12810
合同附带车库
|  | 7 | 人防 |  |  | m2 | 484 | 70 |  | 33880
|  | 8 | 非人防 |  |  | m2 | 2928 | 60 |  | 175680
|  | 9 | 止水钢板 |  |  | m2 | 254 | 60 |  | 15240
|  | 10 | 网片 |  |  | m2 | 223 | 60 |  | 13380
|  | 11 | 小计 | [6 empty] | 1569766
| 往期产值 | 1 | 2020年9月产值 |  |  | 元 |  |  |  | 150000
|  | 2 | 2020年10月产值 |  |  | 元 |  |  |  | 120000
|  | 3 | 2020年11月产值 |  |  | 元 |  |  |  | 100000
|  | 4 | 2020年12月产值 |  |  | 元 |  |  |  | 500000
|  | 5 | 2021年1月产值 |  |  | 元 |  |  |  | 50000
|  | 6 | 2021年3月产值 |  |  | 元 |  |  |  | 5000
|  | 7 | 小计 |  |  | 元 |  |  |  | 925000
| 金额合计 | 644766 |  |  | 644766
审核人意见 |  |  | 审核人意见 |  |  |  |  | 签字
公司 | 分包负责人
项目经理
经营管理部
生产管理部
生产副总