## 11
XX劳务有限公司
工程完工结算审批表（自开工至20XX年7月）
工程名称 |  | XX地块一期工程 |  |  | 分包单位名称 |  | XX班组
全权授委托人 |  | XXX |  | 联系电话 | 131XXXXXXXX |  | 分包范围 |  | 模板
分包合同 总造价 |  | 3000000 |  | 累计结算金额 |  |  | 本次结算金额 |  | 1338377
项目审定结算明细 | 合同范围 | 序号 | 分包项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 总价
| 合同内结算 |  | 地上完成部位
|  | 1 | 1层至屋面 |  |  | m2 | 14047 | 50 |  | 702350
地下完成部分
|  | 2 | 人防 |  |  | m2 | 4936 | 55 |  | 271480
|  | 3 | 非人防 |  |  | m2 | 1826 | 50 |  | 91300
|  | 4 | 止水钢板 |  |  | m2 | 117 | 5 |  | 585
|  | 5 | 网片 |  |  | m2 | 50.8 | 50 |  | 2540
|  | 6 | 后浇带 |  |  | m2 | 183 | 55 |  | 10065
合同附带车库
|  | 7 | 人防 |  |  | m2 | 484 | 55 |  | 26620
|  | 8 | 非人防 |  |  | m2 | 2928 | 50 |  | 146400
|  | 9 | 止水钢板 |  |  | m2 | 254 | 55 |  | 13970
|  | 10 | 网片 |  |  | m2 | 223 | 55 |  | 12265
|  |  | 小计 | [6 empty] | 1277575
| 合同外结算 |  | 现场用工及其他
|  | 1 | 自开工至20XX年4月零工结算总额 |  |  | 元 |  |  |  | 30520
|  | 2 | 地下因施工难度大，工期紧张，与领导协商增加费用 |  |  | 元 |  |  |  | 25000
|  | 3 | 工伤 |  |  | 元 |  |  |  | 16027
|  |  | 小计 | [6 empty] | 71547
| 扣款罚款 |  | 不合格或未完工序扣款及罚款
|  | 1 | 自开工至20XX年6月零工扣款 |  |  | 元 |  |  |  | -9345
|  | 2 | 20XX年7月零工扣款 |  |  | 元 |  |  |  | -1400
|  |  | 小计 | [6 empty] | -10745
| 金额合计 | 1338377 |  |  | 1338377
审核人意见 |  |  | 审核人意见 |  |  |  |  | 签字
公司 | 分包负责人
项目经理
经营管理部
生产管理部
生产副总