## 建筑人工
XX工程—建筑工程人工费调价审核明细表
| 工程名称：XX工程 | [10 empty] | 税金 | 0.0351 |  |  |  |  | 差价幅度 |  | 3%
编号 | 专业名称 | 施工期 | 施工期信息价 | 单位 | 工种 | 施工期工日数 | 基期信息价(元) (2011年3月份) | 当期信息价 （元） | 差价 （元） | 差价浮动 % | 应调差价(元） | 调价合计 （元） | 调价含税总计 （元） | 基期规费调整系数 | 规费费率 | 基期规费 | 施工期规费调整系数 | 规费费率 | 施工期规费 | 差价 | 规费调价合计 | 规费调价含税合计
1 | 基础垫层 防水工程 | 2012-09-01 | 2012-07-01 | 工日 | 二类工 | 112.32 | 53 | 82.88 | 29.88 | 56.38% | 28.29 | 3177.5328 | 3289.0642 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.9 | 0.4421 | 32.9771 | 8.8429 | 993.2328 | 1028.0952
|  |  |  | 工日 | 三类工 | 80.79 | 42.3 | 66.2 | 23.9 | 56.5% | 22.631 | 1828.3585 | 1892.5339 | 1 | 0.4421 | 18.7008 | 0.9 | 0.4421 | 26.3403 | 7.0785 | 571.869 | 591.9416
2 | 地下室结构 工程 | 2012年11-12月 | 2012-10-01 | 工日 | 二类工 | 3087.52 | 53 | 82.03 | 29.03 | 54.77% | 27.44 | 84721.5488 | 87695.2752 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.91 | 0.4421 | 33.0016 | 8.8673 | 27378.0659 | 28339.036
|  |  |  | 工日 | 三类工 | 0 | 42.3 | 65.52 | 23.22 | 54.89% | 21.951 | 0 | 0 | 1 | 0.4421 | 18.7008 | 0.91 | 0.4421 | 26.3594 | 7.0976 | 0 | 0
|  | 2013-11-01 | 2013-10-01 | 工日 | 二类工 | 29.38 | 53 | 90.81 | 37.81 | 71.34% | 36.22 | 1064.1436 | 1101.495 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.847 | 0.4421 | 34.0046 | 9.8704 | 289.991 | 300.1697
3 | 地上结构工程 | 2013-04-01 | 2013-01-01 | 工日 | 二类工 | 1408.41 | 53 | 84.3 | 31.3 | 59.06% | 29.71 | 41843.8611 | 43312.5806 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.89 | 0.4421 | 33.1694 | 9.0352 | 12725.2628 | 13171.9195
|  | 2014年5-7月 | 2013-04-02 | 工日 | 二类工 | 9780.54 | 53 | 84.87 | 31.87 | 60.13% | 30.28 | 296154.7512 | 306549.783 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.906 | 0.4421 | 33.9941 | 9.8598 | 96434.2804 | 99819.1236
|  | 2013年8-10月 | 2013-07-01 | 工日 | 二类工 | 9965.22 | 53 | 88.08 | 35.08 | 66.19% | 33.49 | 333735.2178 | 345449.3239 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.873 | 0.4421 | 33.9948 | 9.8605 | 98262.3275 | 101711.3352
|  | 2013-11-01 | 2013-10-01 | 工日 | 二类工 | 2704.1 | 53 | 90.81 | 37.81 | 71.34% | 36.22 | 97942.502 | 101380.2838 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.847 | 0.4421 | 34.0046 | 9.8704 | 26690.4284 | 27627.2625
4 | 外保温 | 2014年10-12月 | 2014-10-01 | 工日 | 二类工 | 5401.86 | 53 | 101.48 | 48.48 | 91.47% | 46.89 | 253293.2154 | 262183.8073 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.876 | 0.4421 | 39.3011 | 15.1669 | 81929.4424 | 84805.1658
5 | 屋面工程 | 2014年8-10月 | 2014-07-01 | 工日 | 二类工 | 197.78 | 53 | 99.03 | 46.03 | 86.85% | 44.44 | 8789.3432 | 9097.8491 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.897 | 0.4421 | 39.2717 | 15.1375 | 2993.8877 | 3098.9731
6 | 水落管等部分 | 2015-04-01 | 2015-01-01 | 工日 | 二类工 | 369.21 | 53 | 103.132 | 50.132 | 94.59% | 48.542 | 17922.1918 | 18551.2608 | 1 | 0.4421 | 23.4313 | 0.862 | 0.4421 | 39.3026 | 15.1684 | 5600.3085 | 5796.8794
小计 | [5 empty] | 33137.13 | [6 empty] | 1180503.2568 | [8 empty] | 366289.9017
总计 | [5 empty] | 1546793.1585