## Sheet1
施工进度图-横道图
Construction crossbar drawing | [5 empty] | 项目名称： |  |  | XXXXX施工项目 | [6 empty] | 项目工期 |  |  | 365天 |  |  |  |  | 项目金额 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 开工日期 |  |  | 2022-01-01
序号 | 施工项目名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | 2022-01-01 | 2022-01-10 | 2022-01-19 | 2022-01-28 | 2022-02-06 | 2022-02-15 | 2022-02-24 | 2022-03-05 | 2022-03-14 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-04-10 | 2022-04-19 | 2022-04-28 | 2022-05-07 | 2022-05-16 | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 2022-06-12 | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 2022-07-09 | 2022-07-18 | 2022-07-27 | 2022-08-05 | 2022-08-14 | 2022-08-23 | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 2022-10-07 | 2022-10-16 | 2022-10-25 | 2022-11-03 | 2022-11-12 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | 2022-12-18 | 2022-12-27
1 | 测量放样 | 2022-01-01 | 2022-01-26 | 26
2 | 沙土进场 | 2022-01-28 | 2022-03-16 | 48
3 | 场地平整 | 2022-02-12 | 2022-04-25 | 73
4 | 绿地平整 | 2022-03-05 | 2022-05-31 | 88
5 | 灌木移植 | 2022-03-16 | 2022-06-07 | 84
6 | 乔木种植 | 2022-02-10 | 2022-06-21 | 132
7 | 灌木移植 | 2022-04-21 | 2022-06-30 | 71
8 | 草皮草坪 | 2022-05-26 | 2022-08-05 | 72
9 | 水电管线预埋 | 2022-06-21 | 2022-09-30 | 102
10 | 灯具安装 | 2022-07-07 | 2022-10-30 | 116
11 | 清扫场地 | 2022-08-09 | 2022-11-17 | 101
12 | 竣工验收 | 2022-08-12 | 2022-11-25 | 106
13 | 项目1 | 2022-08-20 | 2022-10-01 | 43
14 | 项目2 | 2022-09-14 | 2022-11-27 | 75
15 | 项目3 | 2022-09-15 | 2022-11-28 | 75
16 | 项目4 | 2022-10-16 | 2022-10-29 | 14
17 | 项目5 | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 45
18 | 项目6 | 2022-10-25 | 2022-12-30 | 67

## 使用说明
表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
· 请在此处输入表格使用说明问题。
1、持续天数自动计算，施工图表自动生成。
03
素材说明
无
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
模板中使用的字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。
中文｜字体名称
汉仪旗黑 55简
02
字体说明