## Sheet1
施工项目横道图-甘特图
| 项目名称： | 稻壳科技技术项目路段施工 |  |  | 开始日期： |  | 2021-09-01 | [6 empty] | 竣工日期： |  |  |  |  | 2021-10-31 | [8 empty] | 工期： |  |  |  |  | 61 |  |  |  | 项目负责人： |  |  |  |  | 周倩倩 | [11 empty] | ▲ | 重要 |  |  | ▲ | 一般 |  |  | ▲ | 日常
序号 | 施工项目 | 单位 | 工程量 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
[7 empty] | 44440 | 44441 | 44442 | 44443 | 44444 | 44445 | 44446 | 44447 | 44448 | 44449 | 44450 | 44451 | 44452 | 44453 | 44454 | 44455 | 44456 | 44457 | 44458 | 44459 | 44460 | 44461 | 44462 | 44463 | 44464 | 44465 | 44466 | 44467 | 44468 | 44469 | 44470 | 44471 | 44472 | 44473 | 44474 | 44475 | 44476 | 44477 | 44478 | 44479 | 44480 | 44481 | 44482 | 44483 | 44484 | 44485 | 44486 | 44487 | 44488 | 44489 | 44490 | 44491 | 44492 | 44493 | 44494 | 44495 | 44496 | 44497 | 44498 | 44499 | 44500
1 | 施工准备 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-08 | 8
2 | 测量放线 |  |  | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 6
3 | 场地平整 |  |  | 2021-09-11 | 2021-09-15 | 5
4 | 土方调配 |  |  | 2021-09-12 | 2021-09-18 | 7
5 | 桩基工程 |  |  | 2021-09-15 | 2021-09-19 | 5
6 | 基坑支护 |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-21 | 6
7 | 基础垫层 |  |  | 2021-09-18 | 2021-09-26 | 9
8 | 基础工程 |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-30 | 9
9 | 桩基验收 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 8
10 | 屋面工程 |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-10 | 6
11 | 地下防水 |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 5
12 | 基础验收 |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-18 | 7
13 | 外粉、保温、面砖 |  |  | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 11
14 | 楼地面工程 |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-21 | 6
15 | 油漆工程 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-26 | 9
16 | 水电安装 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-30 | 9
17 | 验收准备 |  |  | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 8
18 | 竣工验收 |  |  | 2021-10-25 | 2021-10-31 | 7