## 报表
20XX年X月 XX工程 项目产值与计量报表
工程名称： | XX工程 |  |  |  | 单位： 元
本月完成 形象进度 | 月进度情况：
| 1、 | 3#楼： 石膏及内抹灰完成3~4层，合计2层，总计14层；
| 2、 | 4#楼：石膏及内抹灰完成11、14层，合计2层，总计15层；
| 3、 | 5#楼：屋面变形缝完。
| 4、 | 3~5#楼垂直运输费用按实计算。
| 5、 | 安装进度随土建
产值 | 本月甲供材 |  | 0 | 本月实际完成产值（不含甲供材部分） | 7051695
|  | 自开工累计甲供材 | 15908194.22 | 自开工累计实际完成产值（不含甲供材部分） | 110308504.29
|  | 自年初累计甲供材 | 7182301.43 | 自年初累计完成产值（不含甲供材部分） | 36797053.15
支付 | 按合同甲方应支付金额 |  |  | 93888159.432
实际支付金额
应付而未付金额
项目商务经理： 项目经理： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
填报要求： 1、形象进度为上月25日-当月25日，项目实际完成的形象进度 2、实际完成产值为实际完成工程量对应的合同价格乘积而非合同约定计量金额,措施费部分可按产值占比计入； 3、本表提交时间为每月26日-28日，由项目商务经理、项目经理签字后报公司商务管理部备案。

## 说明
表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜宋体
宋体
02
字体说明
03
素材说明
图片：
无
素材：
无
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 如何增加行数？
1、选中最后一行，鼠标放在选中区域右下角。
2、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。