## 单位
m | 本页请勿删除，方便单位下拉选择，如单位中没有时，可在A列处向下填写
m2
m3
kg
t
只
个
副
组
支
把
套
座
根
Φ

## 公交站计算表
工程量计算表
序号 | 序号 | 项目名称/部位 |  | 单位 | 计算公式 | 数量 | 模板 | 预算汇总 | 代码 | 索引1 | 清单数量
1 |  | 人工平整场地 |  | m2 | 213.635 | 213.64 |  | 213.64 | 1 | 0 | #REF! | 公交站首层、二层板为免拆模板
2 |  | 人工挖土方 深度4m以内 一般土 |  | m3 | 448.7137 | 448.71 |  | 448.71 | 2 | 0 | #REF!
3 |  | 回填土 |  | m3 | =F4-F6-F7-F8-F11-F51 | 337.84 |  | 337.84 | 3 | 0 | #REF!
4 |  | 混凝土垫层 厚度10cm以内 |  | m3 | 20.7848 | 20.78 |  | 20.78 | 4 | 0 | #REF!
5 |  | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 无梁式 |  | m3 | 6.6498 | 6.65 |  | 6.65 | 5 | 0 | #REF!
6 |  | 现浇混凝土 桩承台基础 独立 |  | m3 | 32.5395 | 32.54 |  | 32.54 | 6 | 0 | #REF!
7 |  | 现浇混凝土 矩形柱 |  | m3 | 45.1129 | 45.11 |  | 45.11 | 7 | 0 | #REF!
8 |  | 现浇混凝土 构造柱 |  | m3 | 30.0392 | 30.04 |  | 30.04 | 8 | 0 | #REF!
9 |  | 现浇混凝土 基础梁、地圈梁、基础加筋带 |  | m3 | 18.4322 | 18.43 |  | 18.43 | 9 | 0 | #REF!
10 |  | 现浇混凝土 矩形梁(单梁、连续梁) |  | m3 | 63.9261 | 63.93 |  | 63.93 | 10 | 0 | #REF!
11 |  | 预制梁 |  | m3 | 10.6158 | 10.62 |  | 10.62 | 11 | 0 | #REF!
12 |  | 现浇混凝土 圈梁 |  | m3 | 4.8299 | 4.83 |  | 4.83 | 12 | 0 | #REF!
13 |  | 现浇混凝土 过梁 |  | m3 | 5.6037 | 5.6 |  | 5.6 | 13 | 0 | #REF!
14 |  | 现浇混凝土 直形墙 墙厚 30cm以内 |  | m3 | 6.6169 | 6.62 |  | 6.62 | 14 | 0 | #REF!
15 |  | 现浇混凝土 有梁板 |  | m3 | 66.5573 | 66.56 |  | 66.56 | 15 | 0 | #REF!
16 |  | 现浇混凝土 栏板 |  | m3 | 5.4582 | 5.46 |  | 5.46 | 16 | 0 | #REF!
17 |  | 花池 |  | m2 | 6.1953 | 6.2 |  | 6.2 | 17 | 0 | #REF!
18 |  | 坡道 |  | m2 | 19.5999 | 19.6 |  | 19.6 | 18 | 0 | #REF!
19 |  | 现浇混凝土 散水 水泥砂浆面层20mm 混凝土50mm |  | m2 | 55.3162 | 55.32 |  | 55.32 | 19 | 0 | #REF!
20 |  | 30厚保温砂浆 |  | m2 | =F23+F24 | 127.98 |  | 132.57 | 20 | 0 | #REF!
|  |  | 30厚保温砂浆 | m2 | 123.39 | 123.39
|  |  | 30厚保温天棚 | m2 | 4.5888 | 4.59 |  |  | 20
21 |  | 不同交界处钢丝网 |  | m2 | 3018.2176*0.2 | 603.64 |  | 603.64 | 21 | 0 | #REF!
22 |  | 地面1 地砖楼面 |  | m2 | 155.355 | 155.36 |  | 155.36 | 22 | 0 | #REF!
23 |  | 地下外墙保温板 |  | m2 | 82.214 | 82.21 |  | 82.21 | 23 | 0 | #REF!
24 |  | 顶棚2 直接刮腻子无机涂料顶棚 |  | m2 | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 | 24 | 0 | #REF!
25 |  | 顶棚4 岩棉保温顶棚 |  | m2 | 29.4423 | 29.44 |  | 29.44 | 25 | 0 | #REF!
26 |  | 截桩头 |  | 个 | 27 | 27 |  | 27 | 26 | 0 | #REF!
27 |  | 楼面1 地砖楼面 |  | m2 | 270.79 | 270.79 |  | 270.79 | 27 | 0 | #REF!
28 |  | 楼面2 防滑地砖防水楼面 |  | m2 | 67.824 | 67.82 |  | 67.82 | 28 | 0 | #REF!
29 |  | 楼面2 防滑地砖防水楼面 防水 |  | m2 | 88.416 | 88.42 |  | 88.42 | 29 | 0 | #REF!
30 |  | 楼面3 防滑地砖地面 |  | m2 | 29.12 | 29.12 |  | 29.12 | 30 | 0 | #REF!
31 |  | 内墙1 刮腻子无机涂料墙面 |  | m2 | 1143.9786 | 1143.98 |  | 1143.98 | 31 | 0 | #REF!
32 |  | 内墙2 贴釉面砖墙面 |  | m2 | 312.3805 | 312.38 |  | 312.38 | 32 | 0 | #REF!
33 |  | 砌筑加气块墙 |  | m3 | 144.3662 | 144.37 |  | 144.37 | 33 | 0 | #REF!
34 |  | 砌筑加气块墙 零星砌体 |  | m3 | 0.8168 | 0.82 |  | 0.82 | 34 | 0 | #REF!
35 |  | 踢脚1 面砖踢脚 |  | m | 374.06 | 374.06 |  | 374.06 | 35 | 0 | #REF!
36 |  | 天棚1 铝合金T型龙骨矿棉装饰板吊顶 |  | m2 | 423.395 | 423.4 |  | 423.4 | 36 | 0 | #REF!
37 |  | 天棚3 铝合金方形板吊顶 |  | m2 | 63.11 | 63.11 |  | 63.11 | 37 | 0 | #REF!
38 |  | 外墙15厚抹灰找平 |  | m2 | 685.4207-75+9 | 619.42 |  | 619.42 | 38 | 0 | #REF!
39 |  | 屋面1 坡屋面 |  | m2 | 250.1701 | 250.17 |  | 250.17 | 39 | 0 | #REF!
40 |  | 屋面2 不上人屋面 |  | m2 | 20.01 | 20.01 |  | 72.1 | 40 | 0 | #REF!
|  |  | 屋面2 不上人屋面 防水 | m2 | 36.414+15.6726 | 52.09 |  |  | 40
41 |  | 檐沟 |  | m2 | 42.3 | 42.3 |  | 311.37 | 41 | 0 | #REF!
|  |  | 檐沟 SBS防水 | m2 | 89.685 | 89.69 |  |  | 41
|  |  | 檐沟 SBS防水附加层 | m2 | 89.685 | 89.69 |  |  | 41
|  |  | 檐沟 防水保护层 | m2 | 89.685 | 89.69 |  |  | 41
42 |  | 页岩标砖基础 干拌砌筑砂浆 |  | m3 | 32.4655 | 32.47 |  | 32.47 | 42 | 0 | #REF!
43 |  | 钢筋工程 |  |  | +F53+F54+F55 | 42.73 |  | 42.73 | 43 | 0 | #REF!
|  |  | 10以内钢筋 | t | 17.689 | 17.69
|  |  | 20以内钢筋 | t | 16.048 | 16.05
|  |  | 20以外钢筋 | t | 8.988 | 8.99
|  |  | 电渣压力焊 | 个 | 320 | 320
|  |  | 套筒连接 | 个 | 354 | 354
44 |  | 挡烟垂壁 |  | m2 | （4.25-0.7）*2.8[一层楼梯间处] | 9.94 |  | 9.94 | 44 | 0 | #REF!
45 |  | 水簸箕 |  | m2 | 0.4*0.4 | 0.16 |  | 0.16 | 45 | 0 | #REF!
46 |  | 卫生间墩台 | 300高 |  |  |  |  | 840.12 |  | 0 | #REF!
47 |  | 排气道出屋面 | 12J5-2 K13-2 | 个 | 1 | 1 |  | 1 | 47 | 0 | #REF!
48 |  | 屋面上人孔 | 12J5-2 K14 | 个 | 1 | 1 |  | 1 | 48 | 0 | #REF!
49 |  | UPVC雨水管 | 12J5-1 E2/7,E6/2，E3/B | m | 4[根]*（11.4[高]+0.3[考虑外伸]） | 46.8 |  | 46.8 | 49 | 0 | #REF!
50 |  | UPVC排水口 | E3/B | 个 | 4+1[一层] | 5 |  | 5 | 50 | 0 | #REF!
51 |  | D70PVC泄水嘴 |  | 个 | 1 | 1 |  | 1 | 51 | 0 | #REF!
52 |  | 空调冷凝管 | [5 empty] | 840.12 |  | 0 | #REF!
53 |  | 穿墙套管 | [5 empty] | 840.12 |  | 0 | #REF!
54 |  | 现浇混凝土模板措施费 坡道 |  |  | 19.5999 | 19.6 |  | 19.6 | 54 | 0 | 19.6
55 |  | 现浇混凝土模板措施费 散水 |  |  | 55.3162 | 55.32 |  | 55.32 | 55 | 0 | 55.32
56 |  | 现浇混凝土模板措施费 垫层 |  |  | 50.2884 | 50.29 |  | 50.29 | 56 | 0 | #REF!
57 |  | 现浇混凝土模板措施费 带形基础 钢筋混凝土 无梁式 |  |  | 15.0085 | 15.01 |  | 15.01 | 57 | 0 | #REF!
58 |  | 现浇混凝土模板措施费 桩承台基础 独立 |  |  | 67.7718 | 67.77 |  | 67.77 | 58 | 0 | #REF!
59 |  | 现浇混凝土模板措施费 矩形柱 |  |  | 294.0726 | 294.07 |  | 294.07 | 59 | 0 | #REF!
60 |  | 现浇混凝土模板措施费 构造柱 |  |  | 429.2404 | 429.24 |  | 429.24 | 60 | 0 | #REF!
61 |  | 现浇混凝土模板措施费 基础梁、地圈梁、基础加筋带 |  |  | 124.5096 | 124.51 |  | 124.51 | 61 | 0 | #REF!
62 |  | 现浇混凝土模板措施费 矩形梁(单梁、连续梁) |  |  | 477.2976 | 477.3 |  | 477.3 | 62 | 0 | #REF!
63 |  | 现浇混凝土模板措施费 圈梁 直形 |  |  | 56.5663 | 56.57 |  | 56.57 | 63 | 0 | #REF!
64 |  | 现浇混凝土模板措施费 过梁 |  |  | 84.5538 | 84.55 |  | 84.55 | 64 | 0 | #REF!
65 |  | 现浇混凝土模板措施费 直形墙 |  |  | 51.2777 | 51.28 |  | 51.28 | 65 | 0 | #REF!
66 |  | 现浇混凝土模板措施费 有梁板 |  |  | 558.0968 | 558.1 |  | 558.1 | 66 | 0 | #REF!
67 |  | 现浇混凝土模板措施费 栏板 |  |  | 96.1413 | 96.14 |  | 96.14 | 67 | 0 | #REF!
Note on A2: 提示：首行请勿删除，删除则不会自动排序

## 公交站成本分析表
成 本 分 析 表
工程名称：XX项目 公交车站 | [5 empty] | 620
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 单方造价 | 工作内容 | 备 注 | 参考
一、 | 劳务分包
（一） | 主体结构
| （1）人工费 | [6 empty] | 不含主材
1 | 砼浇筑 | m2 | 620 | 25 | 15500
2 | 钢筋 | m2 | 620 | 60 | 37200 |  |  |  | 按建筑平米包干费用，人工及辅材，含绑丝、垫块、机械维修
3 | 模板（不含二次结构模板） | m2 | 1734.4643 | 50 | 86723.215 |  |  | 木模
4 | 免拆模板 | m2 | 620 | 10 | 6200 |  |  | 一层、二层柱、板增加免拆
5 | 预制构件安装 | m2 | 544.4 | 10 | 5444 |  |  | 一层、二层柱、板增加免拆
| 人工费小计 |  |  |  | 151067.215 | 243.6568
（2）材料费
1 | 模板、木方 | m2 | 620 | 18 | 11160 |  |  |  | 按模板、方木费用，折半计算。按4层使用量
2 | 免拆模板 | m2 | 620 | 40 | 24800
3 | 钢管扣件等租赁 | m2 | 620 | 15 | 9300 |  |  |  | 租赁按照楼座高低及施工日期，综合考虑建筑平米费用，楼越高，施工周期越长，考虑费用越多
4 | 辅材费用 | m2 | 620 | 15 | 9300 |  |  | 钢筋、模板辅材 | 辅材费用为钢筋的绑丝、垫块等，综合考虑可按3元/㎡，模板辅材为钢丝、铁钉等，综合考虑5元左右。钢筋辅材在钢筋平米包干中已包含，可以省去
5 | 钢筋机械 | m2 | 620 | 8 | 4960 |  |  |  | 钢筋机械为现场钢筋制作所用机械，可按照钢筋机械价格/2折旧费后计算
6 | 钢筋接头 | 个 |  | 15 | 0
| 材料费小计 |  |  |  | 59520 | 96
| 劳务分包：大计 |  |  |  | 210587.215 | 339.6568
（二） | 二次结构
1 | 二次结构砼 | m3 | 47.7728 | 1500 | 71659.2 |  |  | 含人工、模板，不含材料 | 包含二次结构打混凝土、模板、钢筋制作、植筋人工
2 | 地上砌块 蒸压加气砼砌块 | m3 | 145.183 | 600 | 87109.8 |  |  | 含材料、人工
3 | 地下砌体 页岩砖基础 | m3 | 32.4655 | 600 | 19479.3 |  |  | 含材料、人工
| 二次结构大计 |  |  |  | 178248.3 | 287.4973
（三） | 粗装修及其他
1、 | 楼地面工程
1 | 20mm水泥砂浆找平层、保护层 | m2 | 133.5 | 20 | 2670 |  | 地面1、地面2、楼面1、楼面2 | 含材料、含素浆 |  | 方量折算
2 | 有筋细石混凝土地面找平（80mm） | m2 | 100 | 15 | 1500 |  | 地面2、楼面2、 | 人工 | C20 | 8
3 | 有筋细石混凝土地面找平（100mm） | m2 | 150 | 17 | 2550 |  | 地面1、地面2 | 人工 | C20 | 15
4 | 有筋细石混凝土地面找平（330mm） | m2 | 130 | 25 | 3250 |  |  | 人工 | C25 | 42.9 | 50 | 2145
5 | 真空镀铝聚酯膜0.2厚 | m2 | 150 | 0.5 | 75 |  |  |  | 含材料费
6 | 无筋细石混凝土地面找平 | m2 | 133.5 | 8 | 1068 |  |  |  | 纯人工价格，混凝土材料费计入材料中
7 | 水泥砂浆楼梯、坡道压光面层 带防滑条 | m2 | 40 | 60 | 2400 |  |  |  | 含材料费
| 楼地面工程 小计 |  |  |  | 13513 | 21.7952
2、 | 墙面工程
1 | 25mm保温砂浆墙面 | m2 | 180 | 65 | 11700 |  |  |  | 含材料、按照，成活价格。
2 | 15mm保温砂浆墙面 | m2 | 130.5 | 60 | 7830 |  |  |  | 含材料费
3 | 外墙15mm抹灰找平 | m2 | 685.4207 | 30 | 20562.621 |  |  |  | 含材料费
4 | 混凝土墙面打磨修补 | m2 | 450 | 10 | 4500 |  |  |  | 含材料费
5 | 10mm墙面抹灰 | m2 | 350 | 30 | 10500 |  |  |  | 含材料费
6 | 20mm墙面抹灰 | m2 | 200 | 35 | 7000 |  |  |  | 含材料费
7 | 墙面批抗裂砂浆压网格布 | m2 | 250 | 20 | 5000 |  |  |  | 含材料费
8 | 墙面挂网 耐碱玻纤网 | m2 | 600 | 3 | 1800 |  |  |  | 含材料费
9 | 墙面挂网 镀锌钢丝 | m2 | 603.6435 | 8 | 4829.1482 |  |  |  | 含材料费
| 墙面工程 小计 |  |  |  | 73721.7692 | 118.9061
3、 | 天棚工程
1 | 天棚30厚保温板挂钢丝网抹抗裂砂浆 | m2 | 620 | 70 | 43400 |  |  |  | 含材料费
2
| 天棚工程 小计 |  |  |  | 43400 | 70
4、 | 其他工程
1 | 土方人工配合 | m3 | 448.7137 | 20 | 8974.274 |  |  | 人工
2 | 回填土 | m3 | 356.2741 | 30 | 10688.223 |  |  | 人工
3 | 截桩头 | 根 | 27 | 70 | 1890 |  |  | 人工
4 | 坡道 12J12 P26-3 | m2 | 19.5999 | 50 | 979.995 |  |  | 含人工、模板，不含材料
5 | 散水 12J9-1 P95-3 | m2 | 55.3162 | 45 | 2489.229 |  |  | 含人工、模板，不含材料
6 | 花池 12J9-1 P112-3 | m2 | 6.1953 | 100 | 619.53
7 | 垃圾道、通风道 | m | 20 | 70 | 1400 |  |  |  | 含材料、按照，成活价格。单人工20元/m
8 | 100厚挤塑保温板粘结 | m2 | 150.5 | 60 | 9030 |  |  |  | 按挤塑板500元/m³，地面保温直接铺放人工约3-5元，如钉铆钉为5元。
9 | 30厚挤塑保温板粘结 | m2 | 35.5 | 20 | 710 |  |  |  | 含材料费
10 | 20厚挤塑保温板粘结 | m2 | 45.5 | 10 | 455 |  |  |  | 含材料费
| 其他工程 小计 |  |  |  | 100747.7692 | 162.4964
| 粗装修及其他 大计 |  |  |  | 231382.5383 | 373.1976
二、 | 专业分包
1 | 脚手架（挑出式） | m2 | 620 | 45 | 27900 |  |  |  | 主楼外架一般为建筑面积40元左右，全钢爬架55元左右，地库外架单价略低，按外围一圈计算即可
2 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 150 | 55 | 8250
3 | 2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 210 | 55 | 11550
4 | 1.5mm厚湿铺高分子膜基防水卷材 | m2 | 150 | 55 | 8250
5 | 天棚2.0厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 620 | 40 | 24800
6 | 外墙涂料 | m2 | 690 | 50 | 34500
7 | 外墙面砖 | m2 | 500 | 80 | 40000
8 | 栏杆 | m | 30 | 200 | 6000
9 | 屋面发泡砼 | m3 | 150 | 300 | 45000
10 | 外墙FS保温板 | m2 | 120 | 110 | 13200 |  |  |  | XPS为挤塑板，挤塑板材料费约80-85元左右/㎡，人工约10元/㎡，增加运输等费用约2~3元
11 |  |  |  |  | 0
12 |  |  |  |  | 0
| 专业分包 大计 |  |  |  | 219450 | 353.9516
三、 | 主材
1 | 钢筋 | t | 42.2 | 4200 | 177240 |  |  | 均价
2 | C15 砼 | m3 | 15 | 380 | 5700
| C20 砼 | m3 | 25 | 390 | 9750
| C25 砼 | m3 | 30 | 400 | 12000
| C30 砼 | m3 | 310 | 410 | 127100 |  |  |  | 依C30为基础，每降低一个标号减10元，每增加一标号加15元
| C35 砼 | m3 | 40 | 425 | 17000 |  |  |  | 超过C30后每标号增加15元
| C40 砼 | m3 | 40 | 440 | 17600
3 | C15细石 | m3 | 15 | 390 | 5850 |  |  |  | 细石砼价格按照提高一级砼价格
| C20细石 | m3 | 20 | 400 | 8000
| 主材费 大计 |  |  |  | 380240 | 613.2903
四、 | 其他费用
1 | 文明施工 | m2 | 620 | 10 | 6200
2 | 现场水电 | m2 | 620 | 15 | 9300
3 | 现场管理费 | m2 | 620 | 20 | 12400 |  |  |  | 可按施工工期以及现场所需要的管理人员人数*工资*天数后得出，一般管理人员按5人
4 | 临设费用 | m2 | 620 | 10 | 6200
5 | 试验费 | m2 | 620 | 7 | 4340 |  |  | 一般材料试验费
8 | 塔吊、电梯基础 | 个 | 1 | 30000 | 30000
| 其他费用 大计 |  |  |  | 68440 | 110.3871
五、 | 机械费
1 | 吊车费用 | 月 | 4 | 35000 | 140000 |  |  |  | 按工期合理安排
2 | 电梯费用 | 月 | 2 | 15000 | 30000
3 | 砼泵送费 | m2 | 495 | 25 | 12375 |  |  |  | 按全部混凝土量计算
| 机械费 大计 |  |  |  | 182375 | 294.1532
| 合计：（一+二+三+四+五） |  |  |  | 1340088.2842 | 2161.4327
六、 | 利润（一+二+三+四+五）*（六） |  | 415068.5352 | 10% | 41506.8535 | 66.9465
七、 | 税金（一+二+三+四+五+六）*（七） |  | 456575.3887 | 9% | 41091.785 | 125.6972
| 六+七：大计 |  |  |  | 82598.6385 | 133.2236
| 总 计 |  |  |  | 1422686.9227 | 2294.6563
说明：不含预制构建安装