## 统计表
项目形象进度月信息统计表
序号 | 项目名称 | 形象进度统计区间 |  | 楼号 |  | 楼层数 地上/地下 | 施工形象进度完成情况 | [11 empty] | 备注
[7 empty] | 基础 | 主体（钢筋、模板、砼） | 楼地面（找平、找坡、刚性层等） | 屋面（找平、找坡、刚性层等） | 砌体 | 内抹灰 | 外抹灰 | 腻子 | 涂料 | 外墙保温 | 安装 | 其他
1 | XX住宅二期 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 15# | 高层 | 12/1 | 部分土方完成 | 未施工 | [10 empty] | “/"表示无此项内容
2 |  |  |  | 16# | 高层 | 18/1 | 部分土方完成 | 未施工
3 |  |  |  | 17# | 高层 | 16/1 | 砖胎膜完成 | 未施工
4 |  |  |  | 25# | 高层 | 12/1 | 垫层完成 | 未施工
5 |  |  |  | 26# | 高层 | 18/1 | 筏板完成 | 未施工
6 |  |  |  | 27# | 高层 | 12/1 | 已完成 | 地下-1层结构完成 | [8 empty] | 线管预埋随主体
7 |  |  |  | 28# | 高层 | 12/1 | 已完成 | 1F-4F完成 | [8 empty] | 线管预埋随主体
8 |  |  |  | H2配建 | 配套用房 | 2 | 未施工 | 未施工
9 |  |  |  | 车库 | 车库 | 1 | 已施工约960㎡ | 已施工约960㎡

## 说明
表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜宋体
宋体
02
字体说明
03
素材说明
图片：
无
素材：
无
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
· 如何增加行数？
1、整行选中单元格。
2、右键→插入，输入要增加的行数。（插入列同插入行）