## 汇总表
中间计量审核汇总表
专业工程名称：XXXX项目土建工程 | [10 empty] | 本期日期： |  | 2021-03-01
序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 审核后单价 | 合同数量 |  | 至上期末累计 |  | 本期报审 |  | 本期审定 |  | 至本期累计 |  | 累计完成 | 备注
[5 empty] | 工程量 | 金额（元） | 工程量 | 金额（元） | 工程量 | 金额（元） | 工程量 | 金额（元） | 工程量 | 金额（元） | 占合同（%）
建筑工程分部分项
1 | 截桩及桩头处理 | 个 | 149.06 | 149.06 | 83 | 12371.98 | 83 | 12371.98 |  | 0 |  | 0 | 83 | 12371.98 | 100%
2 | C15砼垫层 | m3 | 445.43 |  | 45.16 | 20115.62 | 15 | 6681.45 |  | 0 |  | 0 | 15 | 6681.45 | 33.22%
3 | C35P6砼有梁式满堂基础 | m3 | 533.14 |  | 344.89 | 183874.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | ...... | [11 empty] | 0
| 合计 |  |  |  |  | 216362.25 |  | 19053.43 |  | 0 |  | 0 |  | 19053.43 | 8.806%
| 含税合计 |  | 1.0351 | 1.0351 |  | 223956.565 |  | 19722.2054 |  | 0 |  | 0 |  | 19722.2054 | 8.806%
建筑工程措施一
1 | 安全文明施工措施费 | 项 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 冬季施工降效 | 项 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 雨季施工费 | 项 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 夜间施工措施费 | 项 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 封闭作业照明费 | 项 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 二次搬运措施费 | 项 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 竣工验收存档资料编制费 | 项 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 含税合计 |  | 1.0351 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
建筑工程措施二
1 | 施工排水措施费 | 项 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 脚手架措施费 | 项 | 734032 |  | 1 | 734032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施费 | 项 | 2080593 |  | 1 | 2080593 | 1 | 2080593 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2080593 | 100%
4 | 混凝土蒸汽养护及泵送费 | 项 | 133525 |  | 1 | 133525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | 垂直运输费 | 项 | 380615 |  | 1 | 380615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | 大型机械进出场及安拆费 | 项 | 196830 |  | 1 | 196830 | 0.7 | 137781 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 137781 | 70%
7 | 超高工程附加费 | 项 | 319316 |  | 1 | 319316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| 合计 |  |  |  |  | 3844911 |  | 2218374 |  | 0 |  | 0 |  | 2218374 | 57.7%
| 含税合计 |  | 1.0351 |  |  | 3979867.3761 |  | 2296238.9274 |  | 0 |  | 0 |  | 2296238.9274 | 57.7%
| 汇总合计 |  |  |  |  | 4203823.9411 |  | 2315961.1328 |  | 0 |  | 0 |  | 2315961.1328 | 55.09%

## 说明
表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜宋体
宋体
02
字体说明
03
素材说明
图片：
无
素材：
无
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
· 如何增加行数？
1、整行选中单元格。
2、右键→插入，输入要增加的行数。（插入列同插入行）
· 行数多时可折叠
1、点击+、-号即可折叠、展开。