## 工程结算单
XXXX建设项目
工程结算单
金额单位：元
序号 | 工程名称及单项工程 | 单位 | 合同数 |  | 实际完成数 |  | 尚未完 | 已结算 | 本期应收工程款
|  |  | 工程量 | 金额 | 工程量 | 金额 | 成工程量 | 工程款
| 日光温室（8*75米） | 栋 | 28 |  | 28 |  |  | 2419.18 | 765654.27
1 | 挖土方 | M3 |  |  | 6850.38 | 23763.29 |  | 1195.96 | 353771.79
2 | 平整场地 | M2 |  |  | 21315 | 27845.92 |  | 717.46 | 7506.79
3 | 蓄热层架垫板（石棉板） | M3 |  |  | 3069.36 | 31420.74 |  | 4369.72 | 477415.51
4 | 土方回填 | M3 |  |  | 4587.8 | 33600.59 |  | 2419.18 | 765654.27
5 | 山墙砌砖 | M3 |  |  | 2419.18 | 765654.27 |  | 1195.96 | 353771.79
6 | 红砖基础 | M3 |  |  | 1195.96 | 353771.79 |  | 717.46 | 7506.79
7 | 水沉砂 | M3 |  |  | 717.46 | 7506.79 |  | 4369.72 | 477415.51
8 | 970型彩钢板屋面 | M2 |  |  | 4369.72 | 477415.51
9 | 钢筋 | t |  |  | 100.75 | 554990.45
10 | 棉被铺设 | M2 |  |  | 2419.18 | 765654.27
11 | 通风塑钢窗0.5*0.4 | 个 |  |  | 1195.96 | 353771.79
12 | 塑料薄膜铺设 | M2 |  |  | 71.34 | 26117.04
13 | 防虫网 | M2 |  |  | 3.48 | 1438.36
14 | 后墙与山墙保温苯板 | M2 |  |  | 1.92 | 1012.72
15 | 地圈梁混凝土 | M3 |  |  | 349.16 | 134090.75
16 | 混凝土压顶 | M3 |  |  | 71.34 | 26117.04
17 | 卷帘机支臂混凝土基础 | M3 |  |  | 3.48 | 1438.36
18 | 预制混凝土梁 | M3 |  |  | 1.92 | 1012.72
19 | 预制混凝土梁安装 | M3 |  |  | 1.92 | 899.54
合 计 |  | 元 |  |  |  | 3404656.74
施工承包单位名称: 吉林省华兴工程建设集团有限公司（全称及盖章）：
项目经理（签名）：
编制日期：202X.X.X
注：
1．本表由施工承包单位编制，监理单位、承担单位各执一份；
2．“尚未完成的工程量” 是指合同数与实际完成数的差额；
3．“已结算工程款”是指之前承包单位累计收到的工程款；
4．“本期应收工程款”是指按合同约定的已完工程的工程款减去之前已结算的工程款及应扣的预付账款，应扣工程尾款（质量保证金）。