## Sheet1
工程项目合同管理台账
序号 | 编号 | 供应商 | 合同内容 | 签订日期 | 合同金额 | 已付款金额 | 第一次付款 |  |  | 第二次付款 |  |  | 第三次付款 |  |  | 质保金
[7 empty] | 付款条件 | 比例 | 金额 | 付款条件 | 比例 | 金额 | 付款条件 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 质保期
1 | BM8801 | 单位1 | 设备安装 | 20**/10/01 | 32000 | 30400 | 签订后支付 | 50% | 16000 | 货到甲方现场后 | 40% | 12800 | 安装完毕，验收合格开增票 | 5% | 1600 | 5% | 1600 | 一年
3 | BM8802 | 单位2 | 车间建设 | 20**/10/02 | 478867 | 469289.66 | 签订后支付 | 20% | 95773.4 | 货到现场过开具增票 | 40% | 191546.8 | 安装完毕，验收合格开增票 | 38% | 181969.46 | 2% | 9577.34 | 6个月
4 | BM8803 | 单位3 | 设备采购安装 | 20**/10/03 | 303000 | 287850 | 签订后支付 | 30% | 90900 | 完工50%以上，验收合格 | 30% | 90900 | 工程竣工，验收合格 | 35% | 106050 | 5% | 15150 | 竣工验收合格之日起一年
6 | BM8804 | 单位4 | 钢筋混凝土 | 20**/10/04 | 440126.45 | 418120.1275 | 进度50%验收合格 | 50% | 220063.225 | 工程竣工，验收合格 | 45% | 198056.9025 |  | 0% | 0 | 5% | 22006.3225 | 竣工验收合格之日起一年
8 | BM8805 | 单位5 | 双T坡板 | 20**/10/05 | 112658.44 | 107025.518 | 完成单体工程量50% | 25% | 28164.61 | 完成单体工程量80% | 20% | 22531.688 | 该单笔工程竣工，验收合格后 | 50% | 56329.22 | 5% | 5632.922 | 竣工验收合格之日起一年
10 | BM8806 | 单位6 | 门的采购及安装 | 20**/10/06 | 7800 | 7800 | 签订后预付定金 | 30% | 2340 | 安装完成，验收合格 | 70% | 5460 |  | 0% | 0 |  | 0
12 | BM8807 | 单位7 | 机电设备采购合同 | 20**/10/08 | 131893 | 131893 | 工程项目合同管理台账 第一次付款 付款条件: 货到验收合格后支付; 工程项目合同管理台账 第一次付款 比例: 100%; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 131893; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 比例: 0%; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0
13 | BM8808 | 单位8 |  | 20**/10/09 | 292556.71 | 263301.039 | 合同签订10个工作日内 | 30% | 87767.013 | 完成施工，验收合格 | 20% | 58511.342 | 所有玻璃到场，验收合格， | 40% | 117022.684 | 10% | 29255.671 | 竣工验收合格之日起一年
14 | BM8809 | 单位9 |  | 20**/10/10 |  | 0 | 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 比例: 100%; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0
15 | BM8810 | 单位10 |  | 20**/10/11 | 560181.82 | 532172.729 | 工程竣工，验收合格 | 95% | 532172.729 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 5% | 28009.091 | 竣工验收合格之日起一年
16 | BM8811 | 单位11 |  | 20**/10/12 | 117735.8 | 117735.8 | 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 比例: 100%; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 117735.8
17 | BM8812 | 单位12 |  | 20**/10/13 | 183691.85 | 183691.85 | 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 0; 工程项目合同管理台账 第一次付款 比例: 100%; 工程项目合同管理台账 第一次付款 金额: 183691.85
18 | BM8813 | 单位13 |  | 20**/10/14 | 2600000 | 2470000 | 项目开工10日前 | 30% | 780000 | 隐蔽工程验收合格10个工作日 | 30% | 780000 | 主题工程基本完工10个工作日内 | 35% | 910000 | 5% | 130000 | 一年
19 | BM8814 | 单位14 |  | 20**/10/15 | 2080000 | 1976000 | 项目开工10日前 | 30% | 624000 | 隐蔽工程验收合格10 个工作日内 | 30% | 624000 | 主题工程基本完工10个工作日内 | 35% | 728000 | 5% | 104000 | 一年
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0