## Sheet1
工程管理建筑进度表
序号 | 工程名称 | 时间 |  | 历时天数 | 进度
|  | 开始时间 | 结束时间
1 | 建筑规划设计 | 2019-12-19 | 2019-12-30 | 11 | 11
2 | 施工前勘察 | 2020-01-11 | 2020-01-13 | 2 | 2
3 | 地面平整 | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 8 | 8
4 | 树木及建筑物拆除 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 5 | 5
5 | 地基搭建 | 2020-02-01 | 2020-02-10 | 9 | 9
6 | 盖楼 | 2020-02-15 | 2020-07-30 | 166 | 166
7 | 水电布线 | 2020-09-01 | 2020-09-10 | 9 | 9
8 | 装修 | 2020-09-15 | 2020-10-19 | 34 | 34
9 | 家具家电安装 | 2020-10-20 | 2020-10-26 | 6 | 6
10 | 验收交付 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Formulas:
历时天数 = DATEDIF([时间],D4,"d")