## 周报
XX工程项目周报
本次周报时间 |  |  |  | 2021-07-07 |  | （本月第2周） | [6 empty] | 项目总周期： | 2021-03-01 | 至 | 2021-12-05
一、项目总体进展说明
|  | 表示正常进行 |  |  | 表示风险预警，项目有延迟风险 |  |  |  | 表示风险发生，项目已经延迟
序号 | 项目名称 |  | 计划/状态 | 项目所处阶段 | [13 empty] | 项目风险识别状态
|  |  |  | 1.土方开挖 |  | 2.基础施工阶段 | 3.主体施工阶段 | 4.二次结构阶段 |  | 5.装饰装修阶段 | 6.水电交叉 | 7.竣工准备 | 8.竣工验收 | 9.问题维修 | / |  | /
1 | XX项目 |  | 计划时间 | 2021-3-1至2021-4-10 |  | 2021-4-11至2021-5-20 | 2021-5-21至2021-8-15 | 2021-8-15至2021-9-20 |  | 2021-9-1至2021-10-10 | 2021-5-21至2021-10-20 | 2021-10-25至2021-11-1 | 2021-11-1至2021-11-5 | 2021-11-5至2021-12-5 |  |  |  | 无
|  |  | 完成状态 | 按时完成 |  | 按时完成 | 按计划进行中 | 未到期 |  | 未到期 | 未到期 | 未到期 | 未到期 | 未到期
二、本周工作目标及完成情况
序号 | 项目名称 |  | 计划工作内容 | [7 empty] | 工作目标 |  |  | 完成情况 |  |  |  | 备注
1 | XX项目 |  | 主体施工：3#楼三层模板、钢筋绑扎完成 | [7 empty] | 完成 |  |  | 完成
2 | XX项目 |  | 水电交叉：水电随主体 | [7 empty] | 完成 |  |  | 完成
.......
三、目前存在的主要问题及解决措施
序号 | 项目名称 |  | 问题 | [5 empty] | 责任单位 |  | 原因 |  |  | 挽回计划 |  |  |  | 备注
1 | XX项目 |  | 主体施工：3层脚手架未及时跟上 | [5 empty] | 脚手架班组 |  | 脚手架班组人少，不能按时完成 |  |  | 已要求脚手架班组增加人数，在规定时间内完成
.......
四、下周工作计划
序号 | 项目名称 |  | 计划工作内容 | [7 empty] | 工作目标 |  |  | 计划完成时间 |  |  |  | 备注
1 | XX项目 |  | 主体施工：3#楼四层模板、钢筋绑扎完成 | [7 empty] | 完成 |  |  | 2021-07-10
2 | XX项目 |  | 水电交叉：水电随主体 | [7 empty] | 完成 |  |  | 2021-07-10
.......
[13 empty] | 申报人： |  |  | 日期：

## 说明
表格模板使用说明
（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）
01
基础操作指南
中文｜宋体
宋体
02
字体说明
03
素材说明
图片：
无
素材：
无
· 如何撤销工作表保护？
1、选中对应工作表。
2、点击：「审阅---撤销工作表」保护。
· 下拉选择
1、项目所处阶段完成状态可下拉选择，如想修改下拉选项，可在数据-有效性-设置中修改
2、不同阶段备注不同颜色，如想修改颜色可在开始-条件格式-管理规则中修改
· 序号自动生成
1、当项目名称不为空时，自动生成序号
如行数不够时整行插入，将上一行有公式内容整行下拉即可自动排序
【说明】
模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。
· 如何增加行数？
1、列数不够，向下复制时，请整行选中包含题干、选择区3行，
2、鼠标放至红色箭头指示的绿色小点处，
3、当鼠标箭头变成黑色十字形时，点击鼠标左键下拉即可。