## Slide 1: 项目管理

## Slide 2: 项目管理
综述
项目管理流程
版本控制器
甘特图
TimeSheet
BugList
注意事项

## Slide 3: 综述
时间、成本、质量
项目管理=管人+管时间+管金钱
时间=成本
时间来自于每个人的每个项目的耗时
预期成本与真实成本

## Slide 4: 项目管理流程

## Slide 5: 整体流程
发现
调研
部署
信息架构
创意
设计复制、开发
整合
质量保证
客户允许
上线
评估
维护

## Slide 6: 发现
目标
  确定客户需求，基本目标
参与人
  Account，Client
必要条件
  客户
行动
  与客户沟通会议，明确需求
交付物
  对于项目的初步策划案

## Slide 7: 调研
目标
  确定最终项目提交形式、时间以及预算
参与人
  Account，Client
必要条件
  客户需求
行动
  内部开工，确定总时间表，初步创意方案，成本预算
交付物
  总体初步时间表、创意简报

## Slide 8: 部署
目标
  团队开工
参与人
  Account，Creative，Tech
必要条件
  整体时间表、项目成本
行动
  根据客户需求搜集相关素材，根据团队人力资源分配工作
交付物
  各个部门内部时间表

## Slide 9: 信息架构
目标
  确认网站IA和流程图
参与人
  Account，Tech，Creative
必要条件
  项目简报、项目成本
行动
  确定网站IA、流程图、网站地图并与客户最终确认
  准备网站相关内容
交付物
  IA、流程图、网站地图、网站相关内容

## Slide 10: 创意（与开发并行）
目标
  整体网站的创意风格和方向
参与人
  Account，Tech，Creative
必要条件
  创意方案、IA、流程图
行动
  创意概念
  根据客户意见修改
  确认第三方预算**
交付物
  网站创意风格，第三方预算

## Slide 11: 设计复制
目标
  完成所有的创意和设计界面
参与人
  Account，Tech，Creative
必要条件
  创意风格概念
行动
  根据创意风格完成所有版面
交付物
  所有的创意和设计界面

## Slide 12: 开发（与创意并行）
目标
  完成框架开发
参与人
  Account，Tech
必要条件
  IA、流程图
行动
  依据IA、流程图完成基本框架开发
交付物
  框架开发完成、整体逻辑畅通。

## Slide 13: 整合
目标
  完成整体项目制作
参与人
  Account，Tech， Creative
必要条件
  IA、流程图、开发框架、设计界面
行动
  依据IA、流程图整合所有的设计交互界面
交付物
  整体项目测试版本

## Slide 14: 质量保证
目标
  修复内部发现的各种BUG
参与人
  Account，Tech， Creative
必要条件
  Bug List
行动
  依据Bug List修复项目Bug，准备提交客户
交付物
  整体项目准上线版本

## Slide 15: 客户许可
目标
  完成客户的反馈，准备上线
参与人
  Account，Tech， Creative，Client
必要条件
  客户反馈
行动
  依据客户的反馈的问题，进行最终修改
交付物
  整体项目正式版本

## Slide 16: 上线
目标
  完成项目最终上线
参与人
  Account，Tech，Client
必要条件
  客户允许
行动
  最终检查上线环境
交付物
  项目上线

## Slide 17: 评估
目标
  评估项目效果和运转情况
参与人
  Account，Tech
必要条件
  项目上线
行动
  完成后期项目报告
交付物
  后期项目报告

## Slide 18: 维护
目标
  维持项目运转正常
参与人
  Account，Tech， Creative，Client
必要条件
  项目上线
行动
  完成后期维护任务
交付物
  网站正常运行

## Slide 19: 版本控制器

## Slide 20: 版本控制器
版本控制管理系统，可以有效防止版本混乱。
SVN

## Slide 22: 甘特图

## Slide 23: 甘特图
一种按照时间进度标出工作活动，常用于项目管理的图表。
项目经理根据各个部门甘特图进行汇总，制定出总甘特图与项目耗时，并计算出预期成本。

## Slide 25: Project
协助项目经理发展计划
为任务分配资源
跟踪进度
管理预算和分析工作量

## Slide 26: Timesheet

## Slide 27: Timesheet
Timesheet 包含每人每天制作的项目以及项目花费的时间，精确到半小时。
每人每天必须提交一份Timesheet。
项目经理每天统计项目耗时，直至项目上线核算出真实的项目成本，再与预期成本进行比较即可得知项目是否盈余。

## Slide 29: Bug List

## Slide 30: Bug List
Bug List用于质量保证以及后续阶段，可以精确的统计项目的所有Bug，以及明确修改任务。

## Slide 32: 注意事项

## Slide 33: 注意事项
严格控制加班时间，控制成本，严格填写加班单。
控制项目成本与风险，关键是要明白项目的优先级。
当项目完成后，经常做做项目回顾，有利于各个部门总结经验。
项目管理者最好是即懂技术又懂设计的，这样可以考虑与体谅各个部门的情况。
设置里程碑，经常检查项目进度。
项目过程中，沟通是关键，各个部门都要勤于沟通。
任何确认不要口头答应，要通过邮件确认。
穷则变，变则通，变通变通。