## Sheet1
项目施工资金计划表
项目名称： | 华普大道扩建工程 |  |  | 项目总资金： | 89027394
序号 | 施工内容 | 负责人 | 开工日期 | 预计工期天数 | 资金计划分配
1 | 征地 | 徐詹锐 | 2021-05-27 | 5 | 3400000
2 | 测量放线 | 陈松戈 | 2021-06-03 | 10 | 50390
3 | 施工效果图制作 | 金永 | 2021-06-14 | 2 | 20000
4 | 施工招商 | 蒋莹建 | 2021-06-17 | 1 | 800
5 | 路床挖掘 | 蒋莹建 | 2021-06-18 | 4 | 5049304
6 | 管道铺设 | 蒋莹建 | 2021-06-22 | 15 | 403000
7 | 电线地埋 | 蒋莹建 | 2021-07-08 | 10 | 2300000
8 | 路面钢筋困扎 | 黄范 | 2021-07-20 | 8 | 19280000
9 | 路面硬化浇筑 | 黄范 | 2021-08-10 | 7 | 20000000
10 | 路面铺沥青 | 黄范 | 2021-08-19 | 7 | 37283900
11 | 水电开通 | 吴东 | 2021-08-26 | 5 | 740000
12 | 验收 | 陈敏敏 | 2021-08-30 | 2 | 500000