## 工程试验台账
YJDJ/JL4.5.14-08 工程试验台账 共（）页第（）页
检测数量统计 | 土 | 粗集料 | 细集料 | 矿粉 | 岩石 | 水泥 | 水泥混凝土 | 砂浆 | 水 | 外加剂 | 掺和料 | 无机结合料稳定材料 | 沥青 | 沥青混合料 | 钢筋 | 路基路面 | 混凝土结构 | 地基 | 已完成数量 | 未完成数量
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4
序号 | 委托日期 | 委托编号 | 任务编号 | 样品名称 | 规格型号 | 样品编号 | 报告编号 | 检验检测项目 |  | 委托单位/工程名称 |  |  | 工程部位/取样地点 |  | 监理单位 |  | 委托/见证 | 产地或生产厂名 |  | 检测状态
1 | 2020-10-09 | JQWT200907-1 | JQRW200907-1 | 钢筋 | HPB300ф10 | JQYP-20GJJ001 | JQBG-20GJJ001 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲 |  | 中铁X局集团有限公司/XX县G220公路框架涵改建工程 |  |  | 框架结构，桩基 |  | XX华路建设咨询监理有限公司 |  | 稻壳1 |  |  | 已完成
2 | 2020-10-10 | JQWT200907-2 | JQRW200907-2 | 钢筋 | HRB400EФ16 | JQYP-20GJJ002 | JQBG-20GJJ002 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲 |  | 中铁X局集团有限公司/XX县G220公路框架涵改建工程 |  |  | 框架结构，桩基 |  | XX华路建设咨询监理有限公司 |  | 稻壳2 |  |  | 已完成
3 | 2020-10-11 | JQWT200907-3 | JQRW200907-3 | 钢筋 | HRB400EФ25 | JQYP-20GJJ003 | JQBG-20GJJ003 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲 |  | 中铁X局集团有限公司/XX县G220公路框架涵改建工程 |  |  | 框架结构，桩基 |  | XX华路建设咨询监理有限公司 |  | 稻壳3 |  |  | 已完成
4 | 2020-10-12 | JQWT200907-4 | JQRW200907-4 | 钢筋 | HRB400EФ28 | JQYP-20GJJ004 | JQBG-20GJJ004 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲 |  | 中铁X局集团有限公司/XX县G220公路框架涵改建工程 |  |  | 框架结构，桩基 |  | XX华路建设咨询监理有限公司 |  | 稻壳4 |  |  | 已完成
5 | 2020-10-13 | JQWT200907-5 | JQRW200907-5 | 钢筋 | HRB400EФ25机械连接 | JQYP-20GJJ005 | JQBG-20GJJ005 | 抗拉强度 |  | 中铁X局集团有限公司/XX县G220公路框架涵改建工程 |  |  | 框架主体 |  | XX华路建设咨询监理有限公司 |  | 稻壳5 |  |  | 已完成
6 | 2020-10-14 | JQWT200907-6 | JQRW200907-6 | 钢筋 | HRB400EФ28机械连接 | JQYP-20GJJ006 | JQBG-20GJJ006 | 抗拉强度 |  | 中铁X局集团有限公司/XX县G220公路框架涵改建工程 |  |  | 框架主体 |  | XX华路建设咨询监理有限公司 |  | 稻壳6 |  |  | 已完成
7 | 2020-10-15 | JQWT200909-1 | JQRW200909-1 | 混凝土结构 | C30芯样 | JQYP-20JGT001 | JQBG-20JGT001 | 砼强度 |  | XXXX建设工程有限公司/石坑安置地道路工程 |  |  | 道路K001-K060-K096 |  | XX中科建设监理有限公司 |  | 稻壳7 |  |  | 试验中
8 | 2020-10-16 | JQWT200909-2 | JQRW200909-2 | 地基 | / | / | JQBG-20DJJ001 | 地基承载力 |  | XX市交通公路工程建设有限公司/XX布里桥 |  |  | 桥墩基础 |  | XX中科建设监理有限公司 |  | 稻壳8 |  |  | 试验中
9 | 2020-10-17 | JQWT200909-3 | JQRW200909-3 | 水泥混凝土 | C50 | JQYP-20TYH001 | JQBG-20TYH001 | 抗压强度 |  | XXXX构件有限公司/XX市新型城镇化建设工程XX新区区间路工程 |  |  | 杨港桥（16M空心板）左2-11 |  | XX省XX工程建设监理有限公司 |  | 稻壳9 |  |  | 试验中
10 | 2020-10-18 | JQWT200909-4 | JQRW200909-4 | 水泥混凝土 | C50 | JQYP-20TYH002 | JQBG-20TYH002 | 抗压强度 |  | XXXX构件有限公司/XX市新型城镇化建设工程XX新区区间路工程 |  |  | 杨港桥（16M空心板）右2-11 |  | XX省XX工程建设监理有限公司 |  | 稻壳10 |  |  | 试验中