## 装修工程计划进度表
装修工程计划进度表
客户姓名 | 陈丹 | 工程地址 | 天河骏景花园XX栋 |  |  | 开工日期 | 2020-10-14 | 完成日期 | 2020-11-28 |  |  |  | 工期/天 |  |  | 1900-02-13
具体内容 |  | 开始时间 | 完成时间 | 施工天数 | 工作进度 | 负责人 | 资源协助 （人员、物料） | time axis 2020-10-14 to 2020-12-13
 | time axis 2020-10-14 to 2020-12-13
开工交底 |  | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 6 | 100% | 安凯希 | 客户、设计、监理、工长
水电线路 |  | 2020-10-20 | 2020-10-24 | 5 | 60% | 安凯希 | 监理、水工、电工、工长
瓦工帖墙 |  | 2020-10-22 | 2020-10-28 | 7 | 81% | 安凯希 | 监理、瓦工、工长
瓦工帖地 |  | 2020-10-27 | 2020-11-04 | 9 | 55% | 安凯希 | 监理、瓦工、工长
地面干放 |  | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2 | 32% | 安凯希 | NA
木工开工 |  | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 5 |  | 安凯希 | 监理、木工、工长、设计
吊顶骨架 |  | 2020-11-11 | 2020-11-14 | 4 |  | 安凯希 | 监理、木工、工长
木作制作 |  | 2020-11-15 | 2020-11-18 | 4 |  | 安凯希 | 监理、木工、工长
隐蔽验收 |  | 2020-11-18 | 2020-11-25 | 8 |  | 安凯希 | 客户、监理、工长
木作饰面 | [6 empty] | 监理、木工、工长
中期验收 | [6 empty] | 客户、设计、监理、工长
中期款 | [6 empty] | 客户、监理、工长、财务
油工开工 | [6 empty] | 监理、油工、工长
油漆处理 | [6 empty] | 监理、油工、工长
墙面处理 | [6 empty] | 监理、油工、工长
木工收尾 | [6 empty] | 监理、木工、工长
洁具安装 | [6 empty] | 监理、水工、工长
灯具安装 | [6 empty] | 监理、电工、工长
铺设地板 | [6 empty] | 监理、木工、工长
卫生清理 | [6 empty] | 监理、保洁工、工长
竣工验收 | [6 empty] | 客户、设计、监理、工长
支付尾款 | [6 empty] | 客户、监理、工长、财务