## 进度计划
工程进度表-公式计算
| 项目开始时间： | 2021-01-01 |  | 报告人: |  |  | 今日时间： | 2021-07-28
序号 | 任务名称 | 计划工时 | 开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成日期 | 实际工时 | 任务状态 | 提前完工时间 | 滞后时间
1 | 进场准备，提交图纸 监建 | 20 | 2021-01-01 | 2021-01-20 | 2021-02-05 | 36 | 进行中 |  | 16
2 | 进场放线，定位 | 10 | 2021-01-02 | 2021-01-11 | 2021-01-10 | 9 | 已完成 | 1
3 | 主材，设计样板提供确认 | 20 | 2021-05-03 | 2021-05-22 |  |  | 未开始
4 | 卫生间反梁和钢架隔墙安装 | 10 | 2021-01-04 | 2021-01-13 | 2021-02-06 | 34 | 已逾期 |  | 24
Formulas:
计划完成时间 = IF(OR([计划工时]="",[开始时间]=""),"",(([开始时间]+[计划工时])-1))