## Sheet1
工程施工进度计划表 | [8 empty] | 15.38%
[7 empty] | 项目内容 | 13 | 84.62%
[7 empty] | 完成 | 2
序号 | 项目 | 计划开始时间 | 计划完工时间 | 持续天数 | 是否完工 | 备注
1 | 开工准备 | 2021-02-20 | 2021-03-05 | 13 | 是 | ***
2 | 原材料进场 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 9 | 是 | ***
3 | 拆墙补墙 | 2021-03-21 | 2021-03-27 | 6 | 否 | ***
4 | 水电整改 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 9 | 否 | ***
5 | 造型吊顶 | 2021-03-12 | 2021-03-20 | 8 | 否 | ***
6 | 吊顶刷漆刮腻子 | 2021-03-21 | 2021-03-28 | 7 | 否 | ***
7 | 造型电视背景 | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 7 | 否 | ***
8 | 墙面刮腻子刷漆 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 11 | 否 | ***
9 | 铺地板砖 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 9 | 否 | ***
10 | 灯具安装 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 | 否 | ***
11 | 木工制作安装 | 2021-05-15 | 2021-05-27 | 12 | 否 | ***
12 | 场地清理 | 2021-05-29 | 2021-06-05 | 7 | 否 | ***
13 | 竣工验收 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 2 | 否 | ***
未完成项目比例